ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ

ПЛАН РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Београд, децембар 2018.

САДРЖАЈ

- Увод											4

- Правна основа										9

- Промоција и омасовљавање добровољног давалаштва крви			10

- Прва помоћ и реалистички приказ повреда и обољења			15

- Здравствено превентивна делатност						19

- Социјална делатност									26

- Програм Народних кухиња						26

- Програм помоћи у виду породичних пакета хране и хигијене за социјално најугроженије породице  у градовима и општинама II, III и IV групе развијености у Србији						28

- Програм породичних пакета за најугроженије грађане на територији Косова и Метохије								30

- Укључивање у активности Стратегије за подстицање рађања – „Пакет за новорођену бебу“							31

- Пројекат „Један пакетић пуно љубави“				33

- Активности у оквиру Месеца солидарности				34

- Опоравак социјално угрожене деце у одмаралиштима Црвеног крста

- Програм бриге о старијима						36

- Подршка социјалној инклузији деце из осетљивих група		40

- Припрема, деловање у несрећама и спасилаштво				41

- Спасилаштво на води							51

- Спасилаштво на планинама						55

- Служба тражења									56

- Ширење знања о  међународном хуманитарном праву и Основним принципима Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, истраживање међународног хуманитарног права							60

- Борба против трговине људима							65

- Подмладак и омладина								70

- Односи са јавношћу и информисање						76

- Организациони развој									78

- Међународна сарадња и миграције						80

- Пословно финансијски систем Црвеног крста Србије				85

- Логистика										87

  - Дистрибутивни систем Црвеног крста Србије 			87

  - Служба транспорта							88

- Правни послови 									89

УВОД

Црвени крст Србије је у последњих двадесет година прошао кроз драматичне промене које су биле изазване потребом да се организација прилагоди новим изазовима почетком кризе у бившој Југославији. Историјски гледано Црвени крст Србије се током читаве своје историје од настанка 1876. увек поново потврђивао током криза. Искуство из деведесетих је још једна потврда агилности организације и њене динамичности.

Током деведестих па све до 2002. организација је била највећи хуманитарни актер и партнер свих агенција Уједињених Нација и колега из покрета Црвеног крста. Фокус током готово дванаестогодишњег периода је био усмерен на мобилисање подршке и пружање помоћи стотинама хиљада избеглица, интерно расељених и домицилном социјално угроженом становништву. Капацитети који су развијени током обављања највеће хуманитарне операције у скоријој историји Европе су очувани и надограђени у периоду после 2002. године. Паралелно са реализацијом хуманитарне операције Црвени крст Србије је радио на свом развоју и развио потпуно нови финансијски менаџмент, нову ИТ инфраструктуру са HUBIE програмом за прикупљање и контролу података, успоставио нове административно-финансијске процедуре и редовну праксу екстерне ревизије свог пословања.

Период у коме смо били углавном усмерени на реаговање на кризе изазване распадом земље, сукобима, хипер-инфлацијом, бомбардовањем, итд. је полако почео да пролази током 2002. године када је и значајно смањен обим помоћи који је каналима Црвеног крста долазио у земљу. Још једном организација је била изложена потреби да се промени и прилагоди новонасталој ситуацији. Развој нових програма и њихова одрживост су постали главни циљ организације. У последњих 16 година неколико нових програма су развијени и још увек се реализују у скоро свим организацијама Црвеног крста у Србији. Програм бриге о старијима, борба против трговине људима, структуирани приступ припремама за деловање у одговор у несрећама, комерцијална прва помоћ су покренути у овом периоду и поред већ постојећих програма народних кухиња, дистрибуције пакета хране и хигијене социјално угроженима у земљи, давалаштва крви, здравствено превентивних програма, службе тражења, итд. заузели су своје место у програмском портфолиу организације.

У пероду од 2002. године када се већина међународних донатора повукла из земље Црвени крст Србије се борио са финансијском одрживости програма и своје мреже. Значајни напори су учињени да се законска основа Црвеног крста побољша и нови Закон о Црвеном крсту Србије је усвојен 2005. године.

Могло би се рећи да све до данас Црвени крст Србије функционише у ситуацији која би се могла описати кризном, јер смо 2008. године били изложени светској финансијској кризи, претходних година мигрантској кризи, а скоро редовно смо били у ситуацији да одговоримо на последице природних непогода (земљотрес у Краљеву, поплаве ограничених размера у различитим деловима земље, великој поплави 2014, итд.).

Црвени крст Србије је значајно унапредио своју способност да одговори на све изазове, али и способан да своје деловање, организацију, структуру прилагоди новом окружењу, чињеницама из екстерног окружења које утичу на наш рад и да докаже своју релевантност пре свега у очима грађана и становништва које је угрожено.

Црвени крст Србије и његови саставни делови и у 2019. години биће ангажовани на реализацији јавних овлашћења која су од стране државе поверена Црвеном крсту Законом о Црвеном крсту Србије (члан 6. и 7. Закона), програма Црвеног крста (члан 9. Закона), редовних активности и акција усмерених ка различитим циљним групама становништва у Србији, посебно најугроженијим, као и услуга које пружа Црвени крст (члан 10. Закона).

Седиште Црвеног крста Србије ће и даље предузимати активности на обезбеђењу средстава за реализацију активности предвиђених Законом о Црвеном крсту Србије.

Црвени крст Србије, Црвени крст Војводине, Црвени крст Косова и Метохије и Црвени крст у градовима и општинама деловаће на основу Основних принципа Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, а све своје капацитете ангажоваће у циљу адекватног, благовременог и квалитетног одговора на хуманитарне потребе у заједници.

План рада Црвеног крста Србије за 2019. годину садржи активности које ће бити реализоване у седишту Црвеног крста Србије и активности и акције које ће се  спроводити у Црвеном крсту Војводине, Црвеном крсту Косова и Метохије, Црвеном крсту Београд и организацијама Црвеног крста у градовима и општинама.

Саставни део Плана рада је Календар најзначајнијих активности у 2019. години.

Својим активностима Црвени крст у Републици Србији тежиће да унапреди програме и услуге намењене најугроженијим категоријама становништва, оствари своју функцију у заштити и унапређењу здравља људи у заједници и да буде оспособљен за ефикасан одговор у случају несреће на целој територији Републике Србије.

Најважнији задатак у 2019. години биће реализација и јачање активности у десет кључних области рада Црвеног крста Србије које представљају јавна овлашћења поверена Црвеном крсту и активности које произилазе из циљева и задатака Међународног покрета Црвеног крста:

- Промоција и омасовљавање добровољног давалаштва крви,

- Здравствено превентивна делатност,

- Прва помоћ и реалистички приказ повреда, стања и обољења,

- Социјална делатност,

- Подмладак и омладина,

- Деловање у несрећама,

- Служба тражења,

- Ширење знања о  међународном хуманитарном праву и Основним принципима Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца - Дифузија

- Међународна сарадња,

- Организација и развој укључујући Одржавање функције минимума дистрибутивног система и Развој пословно финансијског система.

Поред десет кључних области Црвени крст Србије ће даље радити на развоју својих пословно финансијских система, логистике (дистрибутвни систем и служба транспорта), информационих технологија и система HUBIE.

Кроз даљи развој односа са јавношћу и информисања Црвени крст Србије ће обезбедити видљивост својих активности и програма са циљем обезбеђивања подршке од различитих актера (грађана, предузећа, власти, и међународних организација).

Црвени крст Србије ће се у 2019. усредсредити на:

- Ефикасно и благовремено снабдевање здравствених установа и збрињавању пацијената у Србији безбедном крвљу и крвним продуктима  у систему здравствене заштите  допринеће континуирани рад  Црвеног крста у Србији на промоцији, регрутовању, позивању и задржавању давалаца крви.

- Активности у социјалној делатности Црвени крст које имају за циљ  да олакшају људску патњу пружањем неопходне помоћи лицима у стању потребе и  у случајевима свих ванредних ситуација, развијањем солидарности међу људима и организовањем различитих облика међусобне помоћи, као и превентивним деловањем у области социјалне заштите.

- Активности у оквиру програма Промоција здравих стилова живота и превенцијe болести зависности у складу са Стратегијом за борбу против дрога у Републици Србији, Стратегијом развоја заштите менталног здравља, Стратегијом развоја здравља младих у Републици Србији, Стратегија о ХИВ инфекцији и AIDS-у, Стратегијом за придруживање ЕУ, Стратегијом за превенцију и контролу хроничних незаразних болести у Републици Србији, Законом о јавном здрављу, Стратегијoм безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије, Циљевима одрживог развоја и са средњорочним циљевима Министарства здравља.

- Активности  у области прве помоћи које имају за циљ смањење последица несрећа у смислу спасавања живота и смањења последица повређивања, као и очување здравља становништва, смањења броја несрећа и повређивањa.

- Активности у програму борбе против трговине људима ће се реализовати 125 организација Црвеног крста у градовима и општинама одржавањем преко 500 информативних радионица. Превентивне поруке ће путем интерактивних едукативних радионица у дискусији са оспособљеним  вршњацима, волонтерима Црвеног крста, примити преко 20.000 деце и младих.

- Унапређивање и одржавање капацитета мреже Црвеног крста Србије да у оквиру свог мандата одговори на природом и људским фактором проузроковане несреће на ефикасан и координисан начин да би умањио број жртава и ублажио последице несреће и да буде поуздан партнер другим структурама друштва, које су носиоци или се укључују у активности одговора на несреће у држави и у локалној заједници;

- Одржавање и развој пословно-финансијског система Црвеног крста Србије има за циљ оспособљавање укупне структуре Црвеног крста на територији Републике Србије за успостављање система финансијског пословања и финансијског извештавања у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања уз истовремено  успостављање јединственог начина вођења пословних књига, и пружање ажурних, комплетних, тачних и поузданих информација о финансијском пословању и финансијским извештајима Црвеног крста Србије и укупне структуре Црвеног крста у свим организацијама Црвеног крста на територији Републике.

- Развијање капацитета и јасну стратегију за креирање позитивне слике о акцијама које Црвени крст Србије води, а у циљу обезбеђивања помоћи и подршке корисницима помоћи.

- Даље успешно позиционирање Црвеног крста као релевантног партнера државним органима као помажућег органа власти у хуманитарној области.

- Даљи развој партнерстава и сарадње у оквиру Покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, међународну сарадњу, активно учествовање у програмима и пројектима које подржавају Међународна Федерација друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца и Међународни комитет Црвеног крста,  као и поједина национална друштва. Црвени крст Србије ће наставити да даје допринос развоју Међународног Покрета Црвеног крста учешћем у раду његових форума и комисија, као и активним учешћем у раду са агенцијама Уједињених нација,  PERCO (Platform for European Red Cross Cooperation on Refugees, Asylum Seekers and Migrants – Платформа европских националних друштава Црвеног крста за сарадњу у области избеглица, тражилаца азила и миграната), ILSE (International Life Saving Federation of Europe – Међународна организација за спасавање на води Европа), FAEEN (First Aid Education European Network – Мрежа европских националних друштава Црвеног крста за едукацију у области лаичке Прве помоћи), и других хуманитарних организација и мрежа у којима Црвени крст Србије остварује чланство. Посебна пажња биће посвећена развоју билатералне сарадње као и реализацији обавеза према мигрантима у складу са мандатом Црвеног крста Србије и одговором Републике Србије на изазове мигрантске кризе.

- Даљи развој мреже Црвеног крста Србије и свих његових саставних делова ради стварња услова за несемтано извршавање свих планова и програма.

- Посвећивање значајне пажње волонтерима и сарадницима као највећој снази организације Црвеног крста, спонзорима и донаторима, и јачање и ширење волонтерске базе Црвеног крста на свим нивоима организовања;

- Стручно оспособљавање волонтера и професионалаца у свим областима рада  путем семинара и других обука и повећање мотивације за конкретне програмске активности.

Црвени крст Србије ће посебну пажњу и помоћ у раду пружити организацијама Црвеног крста на Косову и Метохији, имајући у виду сложене услове рада на Косову и Метохији, као и организацијама Црвеног крста које пружају хуманитарну помоћ мигрантима.

Своју важну улогу у координацији рада организација Црвеног крста на својој територији имаће Црвени крст Војводине, Црвени крст Косова и Метохије и Црвени крст Београд.

Црвени крст Србије, Црвени крст Војводине, Црвени крст Косова и Метохије, Црвени крст Београд и организације Црвеног крста у градовима и општинама биће укључени у обележавање међународно утврђених дана који су блиски Мисији Црвеног крста, а налазе се у Календару најзначајнијих активности.

Црвени крст Србије ће у реализацији активности предвиђених Планом рада за 2019. годину остваривати сарадњу са Владом Републике Србије и њеним министарствима, релевантним институцијама у Србији, Канцеларијом за Косово и Метохију Владе Републике Србије, Међународним комитетом Црвеног крста, Међународном федерацијом друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца, великим бројем националних друштава Црвеног крста, организацијама из система Уједињених Нација, међународним хуманитарним организацијама, НВО-има и другим организацијама и институцијама са којима Црвени крст Србије традиционално сарађује.

И у 2019. години степен реализације Плана рада Црвеног крста Србије зависиће од износа остварених финансијских средстава на свим нивоима организовања.

ПРАВНА ОСНОВА

План рада Црвеног крста Србије и у 2019. години биће реализован на основу:

-  Закона о Црвеном крсту Србије, Закона о трансфузијској медицини, Закона о ванредним ситуацијама и цивилној заштити, Закона о безбедности и здрављу на раду, Закона о безбедности саобраћаја на путевима,

-   Статута Црвеног крста Србије,

-   Плана акције Црвеног крста Србије за период 2018 – 2022 година,

- стратегија које је усвојила Влада Републике Србије, a односе се на делатности блиске организацији Црвеног крста (Стратегија развоја социјалне заштите, Национална стратегија о старењу, Стратегија за смањење сиромаштва, Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, Стратегија подстицања рађања, Нацонални план акције за децу).

Правна основа за деловање Црвеног крста Србије је дефинисана Законом о Црвеном крсту Србије и другим законским актима државе Србије, као и међународним уговорима чији је потписник држава Србија.

Прецизније следећи Закони дефинишу улогу Црвеног крста Србије:

- Закон о Црвеном крсту Србије,  члан: 2.; 6.; 7. – тачка 1, 2, 3 и 4; 8.;9.  – став 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7; 10.; 11.; 13.; 14.; 15.; 16.

- Закон о трансфузијској медицини, члан: 7.; 9.; 10.

- Закон о здравственој заштити, члан: 14.; 15.; 18. – тачка 15; 123. – тачка 6

- Закон о јавном здрављу, члан: 7.

- Закон о безбедности и здрављу на раду, члан: 14.

- Закон о безбедности саобраћаја на путевима, члан: 241.; 242.

- Закон о ванредним ситуацијама, члан: 123.

- Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, члан: 8.; 18.; 31.; 33.; 60.; 62.; 69.; 70.; 75.; 82.; 101.; 102.

Други правни основи

- Женевска Конвенција о поступању са ратним заробљеницима од 12. августа 1949. године, члан: 122.

- Женевска конвенција о заштити грађанских лица за време рата од 12. августа 1949. године, члан: 136.

- Одредбе Допунског протокола уз Женевске конвенције о заштити жртава међународних оружаних сукоба од 8. јуна 1977. године – Протокол 1.

- Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Републике Србије,

- Национални програм управљања ризиком од елементарних непогода и предлог Акционог плана за импементацију Националне стратегије.

ПРОМОЦИЈА И ОМАСОВЉАВАЊЕ ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЛАШТВА КРВИ

(Правни основ: члан 7. тачка 4, члан 8, члан 13, 14, 15. и 16. Закона о Црвеном крсту Србије, Закон о трансфузијској медицини, члан 7, .9 и 10, Закон о здравственој заштити,  члан 18.  тачка 15. и члан 123. тачка 6.)

Општи циљ:

Учешће у континуираном обезбеђивању довољних количина безбедне крви у Републици Србији путем мотивисања, регрутовања и задржавања добровољних давалаца крви на принципима добровољног, анонимног и ненаграђеног давања крви.

Опис проблема:

Континуирано, ефикасно и благовремено снабдевање здравствених установа и пацијената у Србији безбедном крвљу представља важан предуслов за функционисање система здравствене заштите Систем здравствене заштите у Србији има потребе за око 250.000 јединица крви годишње.. Грађанима који се лече у систему здравствене заштите и којима је медицински индикована трансфузија крви она мора бити загарантована.

Зато је основни циљ јавног овлашћења континуирано обезбеђивање довољних количина крви  и крвних продуката за све пацијенте у Србији сходно потребама, без сезонских несташица.

Због безбедности крви Црвени крст Србије промовише давалаштво крви према принципима добровољности, анонимности и бесплатности сходно препорукама Светске здравствене организације и Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца који су и интегрисани у Закон о трансфузијској медицини Републике Србије.

Према законској легислативи, Црвени крст Србије заједно са овлашћеним трансфузиолошким установама промовише добровољно, ненаграђено  и анонимно давање крви и компонената крви, те обезбеђује потребан број давалаца крви и подстиче и организује активности на омасовљавању добровољног давалаштва крви. На основу Годишњег плана потреба за крвљу и компонентама крви болница у Републици Србији Институт за трансфузију крви Србије, у сарадњи са другим овлашћеним трансфузијским установама и Црвеним крстом Србије доноси Годишњи план акција давања крви најкасније до 15. децембра текуће године за наредну годину. Овлашћене трансфузијске установе заједно са организацијама Црвеног крста у Србији реализују акције добровољног давања крви којима се обезбеђују резерве крви предвиђене планом.

С обзиром на то да је ниво ангажовања организација Црвеног крста у организацији акција добровољног давања крви  у великом броју организација (преко 40) од 2018. године повећан и за 3 до 4 пута у односу на претходне године, неопходно је пронаћи модел покривања неизбежних трошкова који настају реализацијом овог јавног овлашћења.

Протокол о сарадњи Института за трансфузију крви Србије, Завода за трансфузију крви Војводине, Завода за трансфузију крви Ниш и Црвеног крста Србије у спровођењу Националног програма за промоцију добровољног давања крви и регрутовање добровољних, анонимних, неплаћених и редовних давалаца крви потписан је и примењује се од 2011. године и везан за претходни Закон о трансфузиолошкој делатности. Сходно новој законској регулативи, Протокол ће бити иновиран а рад на његовим променама планиран је за 2019 годину са циљем јасне поделе и дефинисања свих задатака на пољу регрутовања, позивања давалаца, селекције и задржавања давалаца крви у новим околностима.

Један од  неопходних услова за континуиран рад је и брижљиво праћење евиденције о даваоцима крви који кроз организацију акција преко мреже Црвеног крста дају крв у посебно сачињеном подсистему ДДК у пословно-финансијском систему Црвеног крста Србије. Ажурна база редовних давалаца крви је неопходна да би се правилно спроводио процес менаџмента у давалаштву крви. Он подразумева кораке који се односе на регрутовање грађана за добровољно давање крви, позивање давалаца на акције, правилну селекцију давалаца у смислу информисања ко може бити давац крви, процес давања крви у смислу јасних информација о томе како процес изгледа те праћења задовољства давалаца као и задржавање давалаца крви. Сви ови кораци су део задатака Црвеног крста у Србији уз јачање базе волонтера Црвеног крста у давалаштву крви.

Иницијативе као што су „Клуб 25“ и подстицај вршњачке едукације  кроз примену модела искуствене едукације као методе преношења знања и вештина у области припреме, реализације и евалуације акција добровољног давања крви кроз симулације акција добровољног давања крви (СИМ тим)  као припрему за волонтирање у давалаштву и  давање крви,  имаће приоритет у раду на подмлађивању структуре давалаца.  Одржавање постојећих и осмишљавање нових видова позивања давалаца крви на акције и њихово обавештавање као и правилна евиденција давалаца крви у свакој средини биће задатак за наредни период. Посебна пажња биће усмерена на задржавање привремено одбијених давалаца крви односно укључивање у мрежу волонтера у давалаштву крви трајно одбијених давалаца крви и прималаца крви.

Задржавање постојећих, посебно вишеструких добровољних давалаца крви, поред уручивања признања за дату крв планиран је редовним комуникационим каналима организација Црвеног крста, укључењем у базу волонтера у давалаштву крви и праћењем задовољства давалаца.

Оперативни  циљеви:

- Остваривање услова за организовање редовних акција давања крви у Србији у циљу постизања континуираног обезбеђивања довољних количина крви током целе године,

- Промоција давалаштва крви међу грађанима у складу са принципима добровољности, анонимности и бесплатности,

- Омогућавање организацијама Црвеног крста да користе базу података о добровољним даваоцима крви из пословно-финансијског система Црвеног крста Србије,

- Тешње повезивање области добровољног давалаштва крви са областима припреме за деловање у несрећама и пружања прве помоћи у смислу едукације волонтера Црвеног крста,

- Одржавање дневне сарадње са овлашћеним трансфузијским установама као  предусловом за постизање добрих резултата у овој области,

- Налажење алтернативних извора финансирања за развој давалаштва крви при Црвеном крсту Србије кроз регионалне пројекте или сличне иницијативе,

Циљне групе:

С обзиром на то да су према усвојеним законимa и другим документима  дефинисани и место и улога Црвеног крста Србије у мотивацији  грађана за добровољно давање крви,  циљне групе су следеће:

- Волонтери  Црвеног крста у Србији чију базу треба одржати и проширити до неопходног броја од 5.000 едукованих волонтера у давалаштву крви, колико је неопходно за оптималан рад на мотивацији ради одржавања и повећања броја давалаца крви  и оптималног организовања акција давања крви, пре свега млади волонтери између 18 и 25 година кроз концепт Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца  који је прихватио Црвени крст Србије, под називом "Клуб 25" а ови и остали млади волонтери кроз симулацију акције „СИМ тим“,

- Ученици основних и средњих школа( 25.000 ученика) који ће учествовати у мултимедијалном конкурсу о давалаштву крви,

- Грађани Србије од 18 до 65 година старости ће добијати информације од волонтера и структуре Црвеног крста у Србији и овлашћених трансфузиолошких установа о нешкодљивости и потреби за добровољним давањем крви по принципима добровољног давалаштва крви,

- Постојећи добровољни даваоци крви (160.000)  у смислу неговања пажње и захвалности за дату крв и друштвеног признања за хумани чин, као и њихово задржавање у групи редовних добровољних давалаца крви за преко 30.000 вишеструких давалаца годишње.

Корисници: Сви пацијенти који се лече у систему здравствене заштите Републике Србије  којима је медицински индикована трансфузија крви.

Опис послова седишта Црвеног крста Србије који ће бити реализовани у 2019. години:

- Стварање услова за рад и усмеравање рада  свих организација Црвеног крста Србије у овој области,

- Дневно праћење и евалуација акција добровољног давања крви у партнерству са овлашћеним трансфузиолошким установама,

- Активно учествовање у сачињавању календара акција за наредну годину,

- Организовање и одржавање седница комисије за добровољно давалаштво крви и извршавање њених закључака,

- Креирање и организовање обуке и семинара за волонтере Црвеног крста,

- Обезбеђивање знакова признања добровољним даваоцима крви и дистрибуција истих по захтевима организација Црвеног крста у Србији,

- Организација и свечано уручивање признања срединама које су дале највећи допринос у давалаштву крви,

- Свечано обележавање значајних датума у области добровољног давалаштва крви,

- Промоција, расписивање, организовање и координирање реализације  конкурса „Крв живот значи“ за ученике основних и средњих школа у Србији,

- Информисање грађана о активностима у давалаштву крви  путем друштвених мрежа,

- Креирање потребних услова за развој обука младих волонтера у оквиру искуствене едукације „СИМ тим“ и „Клуба 25“,

- Сачињавање специфичних едукативних и промотивних материјала у електронском и чврстом облику намењених грађанима сходно њиховом узрасту, полу, профилу и интересовањима ради сврсиходније промоције добровољног давања крви и постизања бољих резултата у одзиву грађана на позив да се да крв,

- Пласирање информација на друштвеним мрежама које се односе на добровољно давалаштво крви Црвеног крста у Србији и иницијативе младих волонтера у овој области,

- Јавно представљање давалаштва крви и активности Црвеног крста у медијима.

- Организовање редовних састанака са овлашћеним трансфузијским установама и организацијама Црвеног крста ради оперативних договора

Опис послова Црвеног крста Војводине, Црвеног крста Косова и Метохије, Црвеног крста Београд и Црвеног крста Ниш (поред већ наведених активности 1.-4.)

- Извештавање о реализацији активности у давалаштву крви према седишту Црвеног крста Србије,

- Организација свечаности  (11. мај, 14. јун, Недеља Црвеног крста и сл.),

- Организација обука и семинара за волонтере Црвеног крста,

- Организација редовних састанака са овлашћеним трансфузијским установама и организацијама Црвеног крста ради оперативних договора

- Moтивисање грађана за добровољно давање крви  на различитим догађајима у организацији Црвеног крста уз коришћење промотивног материјала,

- Информисање грађана о активностима у давалаштву крви  путем друштвених мрежа,

- Едукација просветних радника и ученика четвртих разреда основних школа у циљу припреме за квиз ''Шта знаш о Црвеном крсту и добровољном давалаштву'' (Црвени крст Београд),

- Организовање општинског такмичења квиза ''Шта знаш о Црвеном крсту и добровољном давалаштву "(Црвени крст Београд).

- Штампање материјала (и на језицима мањина).

- Активно учествовање у праћењу реализације планова прикупљања крви и сачињавању календара акција за наредну годину

Опис послова организација Црвеног крста у градовима и општинама

- Реализација акција добровољног давања крви сходно потребама система здравствене заштите,

- Припрема, реализација и евалуација акција добровољног давања крви на територији своје општине/града, сходно Протоколу о сарадњи и Приручнику за рад волонтера у области давалаштва крви Црвеног крста Србије,

- Континуирано мoтивисање грађана за добровољно давање крви на различитим догађајима у организацији Црвеног крста уз коришћење промотивног материјала,

- Одржавање седница комисија за добровољно давалаштво крви  и састанака укључујући комуникацију са овлашћеним трансфузијским установама и другим чиниоцима у процесу  (школе, компаније и сл.),

- Активно учешће на релеватним састанцима и по потреби организација истих,

- Извештавање према вишим нивоима организовања Црвеног крста након сваке акције,

- Свечана додела признања даваоцима крви,

- Реализација конкурса „Крв живот значи“,

- Укључивање едукованих волонтера у рад након едукација које спроводе виши облици организовања Црвеног крста,

- Организација локалних едукација за нове волонтере у давалаштву крви користећи капацитете већ едукованих,

- Одржавање заинтересованости волонтера за давалаштво крви и њихове мотивације,

- Активности на подизању свести грађанства, комуникација о давалаштву према различитим сегментима јавности –  пре свега у локалним заједницама, али и компанијама, школама, удружењима али и преко друштвених мрежа.

- Планирање календара акција за наредну годину сходно потребама система здравствене заштите.

Ризици:

- Хронични недостатак финансијских средстава за покривање неизбежних трошкова Црвеног крста у реализацији овог јавног овлашћења,

- Пропуштање јединица локалне самоуправе да поштују Закон о Црвеном крсту Србије по коме су обавезне да финансирају активности на мотивацији грађана за давалаштво крви (члан 7. и 13. Закона),

- Слање супротних порука становништву од стране Министарства здравља, Црвеног крста и овлашћених трансфузијских установа и болничких банака крви о давалаштву крви,

- Непоштовање из неразумевања принципа Светске здравствене организације и Министарства здравља за ненаграђено, анонимно и добровољно давалаштво од стране локалних самоуправа, што доводи до опасности од наменског и плаћеног давалаштва,

- Промене у раду Црвеног крста с обзиром на то да нови Закон о трансфузијској медицини предвиђа да ниједна досадашња локална трансфузиолошка служба не прикупља крв од грађана већ да се готово све акције добровољног давања крви одвијају у локалној заједници/Црвеном крсту.

Очекивани резултати:

- Обезбеђене су довољне количине крви за систем здравствене заштите у Србији,

- Добровољни даваоци редовно дају крв, а мотивисани су и нови даваоци,

- Обезбеђен је континуитет у вршењу јавног овлашћења од стране организација Црвеног крста у Србији,

- Одржан је  потребан број волонтера и подмлађена је структура волонтера у давалаштву крви

- Стабилизовани извори финансирања за ово јавно овлашћење

ПРВА ПОМОЋ И РЕАЛИСТИЧКИ ПРИКАЗ ПОВРЕДА И ОБОЉЕЊА

Правни основ

Обука у пружању прве помоћи је делатност Црвеног крста Србије уређена Законом о Црвеном крсту Србије (Сл. Гласник бр. 107/05). Прва помоћ је јавно овлашћење поверено Црвеном крсту Србије, према члану 6. и члану 7. Закона и као услуга коју може пружати Црвени крст Србије, како је дефинисано у члану 10. Закона.

Област прве помоћи је уређена и другим законима у Републици Србији:

- У Закону о здравственој заштити (члан 14.)  je дефинисана друштвена брига за здравље на нивоу послодавца,  која подразумева пружање прве помоћи у случају повреде на радном месту, а друштвена брига за здравље на нивоу појединца, (члан 15.) je пружање прве помоћи повређеном или болесном у хитном случају, у границама знања и могућности појединца;

- У Закону о безбедности и здрављу на раду (члан 14.) послодавaц се обавезује да одговарајући број запослених оспособи за пружање прве помоћи;

- Закон о безбедности саобраћаја на путевима (члан 241. и члан 242.) дефинише обавезу похађања обуке у првој пoмоћи кандидата за возаче;

- Законом о ванредним ситуацијама (члан 123.), дефинисана је улога Црвеног крста у обуци припадника структура које су задужене за одговор на несреће у области првe помоћи.

Општи и специфични циљеви Црвеног крста Србије у области прве помоћи у 2019. години

Циљ Црвеног крста Србије у области прве помоћи је смањење последица несрећа у смислу спасавања живота и смањења последица повређивања, као и очување здравља становништва, смањења броја несрећа и повређивањa.

Специфични циљеви у области прве помоћи у 2019. години:

- Да грађани који су изложени повећаном ризику или спадају у посебно осетљиве категорије науче да реагују у случају несреће и пруже прву помоћ;

- Да грађани буду информисани о значају и месту прве помоћи у ланцу спасавања живота људи;

- Да садржај и начин извођења обуке из прве помоћи у организацијама Црвеног крста у Србији буду у складу са савременом науком и праксом;

- Да предавачи прве помоћи Црвеног крста буду адекватно оспособљени за извођење обуке са различитим популационим категоријама.

Планиране активности Црвеног крста Србије у области прве помоћи

У складу с наведеним циљевима, Црвени крст Србије ће током 2019. године реализовати следеће активности:

- Обука у пружању прве помоћи

Црвени крст Србије ће своје активности усмерити на обуку следећих категорија:

  - Школска деца и млади, који  представљају приоритет у обуци из прве помоћи. Стратегија развоја младих, Министарства здравља Републике Србије, истиче повреде као једну од основних карактеристика здравствених проблема младих. Повреде код деце и младих се најчешће дешавају у саобраћају, као и у школи, кући, спортским теренима, где често изостаје адекватно пружена прва помоћ;

  - Организације и појединци који су законски обавезни да поседују знања из прве помоћи. Ова категорија обухвата одрасле грађане изложене повећаном ризику:

- запослена лица са професијама изложеним повећаном ризику,

- кандидати за возаче и постојећи возачи,

- припадници структура Цивилне заштите.

За сваку од наведених категорија Црвени крст Србије је развио посебни едукативни садржај у складу са законом уређеним нормама и правилима за спровођење обуке.

  - Волонтери Црвеног крста и екипе Црвеног крста за прву помоћ и деловање у несрећама.  Волонтери који се ангажују на програму прве помоћи, било као чланови екипа Црвеног крста, едукатори или сарадници на програму су категорија, која захтева континуитет у едукацији у области прве помоћи. То подразумева:

- обуку за  нове предаваче прве помоћи;

- допунску обуку за постојеће предаваче у мрежи Црвеног крста Србије;

- обуку за судије - оцењиваче на такмичењима из прве помоћи.

- Такмичења у првој помоћи

- Црвени крст Србије ће пружити стручну помоћ и подршку у организовању такмичења прве помоћи на свим нивоима организованости Црвеног крста Србије у којима се сваке године укључи преко 5.000 волонтера Црвеног крста;

- Црвени крст Србије ће организовати два међурегионална такмичења екипа прве помоћи и такмичење у реалистичном приказивању повреда, стања и обољења, према  важећем Правилнику;

- Црвени крст Србије ће у 2019. години организовати државно такмичење екипа прве помоћи у две узрасне категорије: подмладак и омладина Црвеног крста. Такође ће се организовати државно такмичење у реалистичном приказивању повреда, стања и обољења и смотра екипа прве помоћи најмлађих волонтера Црвеног крста – екипа „Петлића“.

- Промоција прве помоћи међу грађанима

У 2019-ој години Црвени крст Србије ће спроводити активности у циљу промоције прве помоћи и њеног значаја:

- Обележавање Светског дана прве помоћи друге суботе у месецу септембру;

- Промоција прве помоћи у директној комуникацији са грађанима путем показних вежби и других јавних окупљања;

- Развој и израда промотивног материјала за одређене акције или посебне ситуације угрожености  (поплаве,  екстремне температуре  и сл);

- Медијска промоција и промоција путем интернета, постављањем информација из прве помоћи, развој интерактивних форми промоције и едукације за грађане путем интернета.

- Развој и унапређење наставних програма и литературе из прве помоћи

- Црвени крст Србије ће следити новине у области прве помоћи, оне које се тичу примене савремених процедура у првој помоћи и методологије обуке. Током 2019. године ће се наставити са реализацијом семинара за допуну знања и обнову лиценци за предаваче прве помоћи Црвеног крста Србије;

- Комисија за прву помоћ, као стручно саветодавно тело Црвеног крста Србије ће бити ангажована са најмање 4 редовна састанка у току године;

- Црвени крст Србије ће учествовати у раду Европске мреже прве помоћи на годишњем састанку Европске мреже у организацији Глобалног Референтног Центра за едукацију у првој помоћи, који ће се одржати у Шведској у октобру  2019. године;

- Развој и израда наставног материјала из области прве помоћи ће бити један од важних задатака и обухватиће:

- ревизију и допуну првог издања уџбеника «Прва помоћ» за предаваче;

- израду стандардног едукативног материјала (приручник и видео материјал) за основну обуку деце основних и средњих школа (узраста 13 - 18 година)

- Координација активности из области прве помоћи организација унутар мреже Црвеног крста Србије

Координативни рад седишта Црвеног крста Србије из области прве помоћи обухватиће следеће активности:

- Вођење евиденције о обукама и кадровима коришћењем јединственог опетаривног програма Црвеног крста Србије;

- Праћење и евидентирање активности организација Црвеног крста у градовима и општинама и помоћ у реализацији програма, као и контролу примене договорених стандарда Црвеног крста Србије на пољу обуке у првој помоћи.

Индикатори за праћење реализације планираних активности у 2019. години:

| Ред. број | Назив индикатора | Планирана реализација у 2019. години |
| --- | --- | --- |
| 1. | Број обучених грађана у категорији школске деце и младих | 10,000 |
| 2. | Број обучених грађана у категорији одраслих особа са законском обавезом (запослена лица и возачи) | 15,000 |
| 3. | Број обучених припадника структура за деловање у несећама (припадници МУП-а: Цивилна заштита, Ватрогасне јединице, саобраћајна полиција и други) | 800 |
| 4. | Број активних предавача прве помоћи у мрежи Црвеног крста Србије | 850 |
| 5. | Број организација Црвеног крста које су спровеле општинско такмичење у првој помоћи | 75 |
| 6. | Укупан број учесника на такмичењима прве помоћи у мрежи Црвеног крста Србије | 6,000 |
| 7. | Број организација које су учествовале у реализацији промотивних активности из области прве помоћи | 60 |

ЗДРАВСТВЕНО ПРЕВЕНТИВНА ДЕЛАТНОСТ

ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЗДРАВЉА ПОЈЕДИНИХ ГРУПАЦИЈА СТАНОВНИШТВА И ПРЕВЕНЦИЈА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ

(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, члан 7, тачка 2 и 3. члан 9. тачка 7, члан 13, 14, 15. и 16. Закона и члан 18. Закона о здравственој заштити, Закон о јавном здрављу члан 7)

Активности у оквиру програма Промоција здравих стилова живота и превенцијe болести зависности одвијаће се у складу са Стратегијом за борбу против дрога у Републици Србији, Стратегијом развоја заштите менталног здравља, Стратегијом развоја здравља младих у Републици Србији, Стратегија о ХИВ инфекцији и AIDS-у, Стратегијом за придруживање ЕУ, Стратегијом за превенцију и контролу хроничних незаразних болести у Републици Србији, Законом о јавном здрављу, Стратегијoм безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије, Циљевима одрживог развоја и са средњорочним циљевима Министарства здравља.

Општи циљ:

Подизање свести грађана о важности упражњавања здравих стилова живота и важности превенције болести са посебним акцентом на рањиве групе (младе, старије, социјално угрожене особе и мигранте), a циљ се постиже кроз програме опште превенције.

Дефинисани циљ могуће је постићи континуираним и константиним радом и добро осмишљеним активностима.

Едукацијом становништва на тему упражњавња здравих стилова живота са посебним нагласком на значај здраве исхране, редовне физичке активности, престанком пушења и конзумирања алкохола и промовисањем волонтеризма и целоживотног учења може се утицати на смањење инциденце од хроничних незаразних болести које су водећи узрок смртности у Републици Србији.

Превенција болести зависности и смањење ризичног понашања одвијаће се кроз превентивно едукативне садржаје који су намењени пре свега младима, али и родитељима како би се унапредила комуникација међу њима. Све ове активности одвијаће се уз ангажовање едукованих волонтера Црвеног крста.

Вршњачка едукација треба да буде периодично спровођена кроз читаво школовање. Према досадашњем искуству, тај облик учења све до узраста ране адолесценције има најзначајнију улогу у превенцији употребе психоактивних супстанци и развијању здравих стилова живота.

Значајан део здравствено-превентивних активности  Црвеног крста Србије је и психосоцијална подршка која представља рад на унапређењу менталног здравља становника Републике Србије, као и миграната.

Опис проблема:

Период транзиције у коме се наше друштво налази налаже увећане напоре целе заједнице у сфери очувања здравља сваког појединца. Подизање свести код грађана је дуг и сложен процес, у коме сваки тимски и појединачни напор треба да донесе резултате.

Здравствену транзицију чине епидемиолошка и демографска транзиција. Епидемиолошка транзиција подразумева повећану стопу обољевања од хроничнио незаразних болести, а демографска транзиција је изазвана променом структуре становништва. Сваке године у свету од болести срца и крвних судова умире преко 17 милиона људи, што је сваки трећи умрли становник. Болести срца и крвних судова са учешћем од 53,2% у свим узроцима смрти водећи су узрок умирања у Србији.

У Србији 45 грађана свакодневно доживи инфаркт, a њих 13 не преживи. Процењује се да се готово 80% превремене смртности може спречити контролом неколико фактора ризика: пушење, неправилна исхрана и физичка неактивност. Улога Црвеног крста је управо у промовисању здравих стилова живота чиме се смањује ризик од хронично-незаразних болести.

У свету око 210 милиона људи користи дроге, а од овог броја око 200.000 људи годишње умире од последица употребе дрога. Употреба дрога и лекова су не само здравствена претња већ и претња социо-економској стабилности и социо-економском развоју широм света. Најуспешнији приступ у превенцији болести зависности заснива се на кључној улози коју имају породице, школе и заједница у целини како би се створило безбедно и здраво детињство и адолесценција.

Црвени крст Србије кроз вршњачке едукације, едукације родитеља и наставника значајно доприноси превенцији болести зависности.

Национално истраживање о здравим стиловима живота становништва Србије у 2014. години које је спровео Институт за јавно здравље Србије  „Др Милан Јовановић Батут“ даје податке:

Укупно 64,5% становника Србије узраста од 18 до 64 године у току свог живота пушило је цигарете, док је њих 40,2% пушило цигарете у последњих 30 дана (44,3% мушкараца и 36,2% жена). Укупно 36,4% одрасле популације (40,9% мушкараца и 32% жена) свакодневни су пушачи – што одговара броју од 1.640.000 до 1.762.000 особа, старости између 18 и 64 године. Електронске цигарете користило је укупно 9,6% становника старости између 18 и 64 године барем једном у току живота. У Србији свакодневно пуши свака десета млада  особа узраста 15–19 година. Укупан број пушача међу младима од 15 до 29 година је у односу на 2000. годину смањен за 4,7%.

Приближно једна четвртина (26.6%) младих запали своју прву цигарету са навршених 14 година или пре, док 16.8% проба да пуши са 13 година или мање. Ови подаци указују на постојање великог ризика употребе дувана у каснијем периоду живота, као и потенцијално високу појаву болести које проузрокује дуван.

У истом истраживању алкохол је конзумирало укупно 72,2% одраслих испитаника (82,1%  мушкараца и 62,4%  жена). Ексцесивно пијење (дефинише се као 60 грама или више чистог алкохола у једној прилици) једном недељно или чешће, у претходних 12 месеци пријављено је од стране 3,7%  популације (6,7%  мушкараца и 0,6%  жена). Ризични обрасци употребе алкохола присутни су код 13,3% популације (22,1% мушкараца и 4,6% жена), што одговара броју 580.000 до 664.000 високоризичних конзумената алкохола међу одраслом популацијом у Србији, од којих су већина мушкарци (77%). Штетно или проблематично пијење доводи се у везу са 6,2% укупне популације (10,6%  мушкараца и 1,7%  жена), односно  257.000  до 318.000  људи (већином  мушкарци и приближно 1/3  популације узраста 18–34 године старости).

Лекове из групе седатива и хипнотика је у претходних годину дана користило 22,4% испитаника (13,9% мушкараца и 30,9% жена), а 14,6% у последњих месец дана (8% мушкараца и 21,2% жена) са већом учесталошћу коришћења међу старијом популацијом. Свакодневна употреба ових лекова забележена је код 4,4% одрасле популације (код 2,2% мушкараца и 6,6% жена од којих је већина старости изнад 34 године), што када се примени на целокупну популацију представља 182 до 234 свакодневних корисника хипнотика и седатива међу одраслом популацијом узраста од 18 до 64 године. Лекове за лечење јаких болова (који садрже опиоиде) користило је у последњих 12 месеци 5,1% испитаника (4,1% мушкараца и 6,1% жена), а 2,2% испитаника их је користило у последњих месец дана (1,6% мушкараца и 2,8% жена).

Употреба психоактивних супстанци је карактеристична за све добне групе, али је ипак најризичнији узраст – адолесцентно доба. Употреба дроге не изазива само проблеме који се огледају у болести појединца, већ доводи и до дисфункционалности породица, пораста оболевања од полних болести и болести које се преносе крвљу, пораста криминала и проституције, као и пораста економских трошкова. Сваки десети ученик првог разреда средње школе (11.9%) је користио у току живота неку психоактивну супстанцу, а да то није марихуана или хашиш. Међу младима који су бар једном у току живота пробали марихуану више од половине наводи да је бар један од њихових пријатеља такође користи, те је потребно спровођење програма који се нарочито базирају на развијању вештина одупирања притисцима вршњака.

Закључци истраживања говоре да: рестриктивнији закони, смањење доступности свих психоактивних супстанци,  повећање цена легалних дрога, укључивање већег броја младих у едукативне програме и програме развоја социјалних вештина, организовање превентивних активности у школама и локалној заједници за младе, родитеље и просветне раднике и остале одрасле као и повећање могућности за креативно провођење слободног времена, доприноси смањењу броја младих узраста до 16 година који почињу са ризичним понашањем којим могу да угрозе своје здравље.

Болести зависности по распрострањености и учесталости имају епидемијски карактер, а због својих медицинских, економских и друштвених последица зависност је проблем од националног значаја. У решавање овог проблема треба укључити целокупно друштво. Црвени крст, као највећа хуманитарна организација у земљи, са мрежом од 183 организације Црвеног крста у градовима и општинама и 60.000 волонтера, позиционира се као најснажнији представник цивилног друштва, који има потенцијал за спровођење ефикасних и ефектних превентивних активности, користећи своје људске ресурсе (едуковане младе волонтере и професионалне сараднике). Сваке године кроз едукације Црвеног крста прође преко 35.000 младих и њихових родитеља и наставника.

Континуирана едукација и пренос информација учествовањем у кампањама или спровођењем вршњачких едукација јесу активности које ће спроводити организације Црвеног крста у градовима и општинама у Србији у 2019. години. Кроз своје здравствено превентивне активности Црвени крст Србије покушава да развије свест код грађана свих узрасних група о важности упражњавања здравих стилова живота, као најефикаснијој превенцији хронично незаразних болести који су водећи узрок смрти у Србији.

Оперативни циљеви

- Смањење броја младих који се ризично понашају (болести зависности, сексуално преносиве болести, поремећаји исхране, недовољна физичка активност и други облици по здравље ризичног понашања), кроз  вршњачке едукације;

- Повећање могућности за креативно провођење слободног времена и неформалног учења код младих укључењем у активности Црвеног крста;

- Повећање могућности за креативно провођење слободног времена и целоживотног учења код старијих особа укључењем у активности Црвеног крста;

- Подизање свести грађана свих узраста о важности упражњавања здравих стилова живота током целог животног циклуса (здрава исхрана, редовна физичка активност, волонтирање, образовање, хумане вредности, психосоцијална подршка и солидарност).

- Подизање свести код миграната о важности упражњавања здравих стилова (здрава исхрана, редовна физичка активност, волонтирање, образовање, хумане вредности, психосоцијална подршка и солидарност).

Циљне групе

- Деца и млади ученици основних и средњих школа;

- Наставници и родитељи ученика основних и средњих школа;

- Радно способно становништво;

- Старије особе;

- Мигранти.

Активности

1. Организовање едукативних семинара на тему здравих стилова живота и превенције болести зависности, по курикулуму који је израдио Црвени крст Србије.

2. Организовање едукативних семинара на тему заштите репродуктивног здравља, по курикулуму који је израдио Црвени крст Србије.

3. Спровођење квиза „Шта знаш о Црвеном крсту и здрављу“ у различитим срединама са учешћем ученика основних школа. Ове активности спроводе се у сарадњи са основним школама кроз такмичење на нивоу основних школа и локалних заједница.

4. Израда и штампање едукативног материјала на тему здравих стилова живота (правилна и уравнотежена исхрана, физичка активност, превенција болести зависности репродуктивно здравље, ментално здравље као и друге релевантне теме из области здравствене превенције и промоције здравих стилова живота).

5.  Израда и штампање едукативног материјала на тему психосоцијалне подршке.

6. Израда и штампање едукативног материјала на тему промоције и превенције менталног здравља.

7. Учешће у различитим манифестацијама промоције здравља  на општинском, градском, покрајинском и националном нивоу као и деловање у превентивном смислу да се смање болести од већег социјално-медицинског значаја.

8. Обележавање 31. јануара, Националног дана без дуванског дима  у партнерству са Министарством здравља и Институтом за јавно здравље Србије ”Др Милан Јовановић Батут”. Овај дан обележава се у свим срединама уз сарадњу са партнерима на локалном нивоу – пре свега кроз уличне акције и дистрибуцију едукативног материјала, одржавањем трибина, конференција за штампу чиме се подиже свест грађана о штетности дуванског дима, посебно су значајна предавања у школама и вршњачке едукације.

9. Обележавање 7. априла, Светског дана здравља – у сарадњи са Министарством здравља, Националном комисијом за јавно здравље, Институтом за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић-Батут“ и Светском здравственом организацијом штампање пригодног едукативног материјала за све организације Црвеног крста, организовање конференције за штампу. Овај дан се обележава у свим срединама уз сарадњу са партнерима на локалном нивоу – уличним промотивним акцијама, одржавањем трибина, предавања, конференција за штампу, организовањем здравствено-превентивних прегледа за грађане свих узраста, као и едукативних активности за децу младе и све узрасне групе.

10. Обележавање 24. марта, Светског дана борбе против туберкулозе, а активности које се реализују су радионице, предавања, конференције и већина активности се реализује у партнерству са регионалним заводима за јавно здравље, локалним пулмолошким службама, невладиним организацијама, ромским организацијама и ромским здравственим медијаторима.

11. Обележавање 31. маја, Светског дана без дуванског дима и укључење у активности Националне комисије за борбу против пушења. Овај дан се обележава у свим срединама уз сарадњу са партнерима на локалном нивоу - уличним акцијама, дистрибуцијом едукативног материјала, одржавањем трибина, конференција за штампу, организовањем различитих спортских такмичења и здравствено-превентивних предавања за децу, младе, родитеље и старије особе.

12. Обележавање Светског дана борбе против злоупотребе и кријумчарења дрога – 26. јун у сарадњи са партнерима на националном и локалном нивоу. Превенција болести зависности кроз дистрибуцију едукативног материјала. Спровођење вршњачких едукација и трибина за младе волонтере у организацијама Црвеног крста у сарадњи са партнерима у локалној заједници (домовима здравља, школама, полицијом, организацијама цивилног друштва). Спровођење анкета о информисаности о злоупотреби психоактивних супстанци, а стечено знање о нивоу упућености у појаву користиће се ради континуираног унапређења система едукација младих волонтера. Ове активности биће посебно интензивиране у новембру месецу када се обележава месец борбе против злоупотребе психоактивних супстанци.

13. Обележавање  Светског дана срца - 29. септембра  и укључење у активности Института за јавно здравље Републике Србије "Др Милан Јовановић Батут“. Овај дан обележава се у свим срединама уз сарадњу са партнерима на локалном нивоу. Активности су различите, али се пре свега ради о уличним акцијама дистрибуције едукативног материјала, мерења крвног притиска и пружања других здравствено-превентивних услуга, одржавање трибина, предавања, конференција за штампу о значају превенције и упражњавању здравих стилова живота.

14. Обележавање  Светског дана борбе против ХИВ/АИДС - 1. децембара,  овај дан обележава се у свим срединама уз сарадњу са партнерима на националном и локалном нивоу. Активности су различите, али се пре свега ради о вршњачким едукацијама и едукацијама које се односе на сексуално преносиве инфекције и репродуктивно здравље. Поред едукација организују се и уличне акције, трибине и конференције за штампу.

Снаге и иновација

Мрежа едукованих волонтера и професионалних сарадника која омогућава широк распон здравствено превентивних активности у свим општинама на територији Републике Србије.

Очекивани ефекти програма/пројекта - излазни резултати

Вршњачке едукације, израде брошура и другог едукативног материјала које имају за циљ едукацију младих, спровођење превентивних активности и едукација родитеља, што све треба да допринесе смањењу ризичног понашања младих и смањењу злоупотребе психоактивних супстанци.

Едукације свих узрасних група на тему упражњавања здравих стилова живота допринеће превенцији и унапређењу здравља у Републици Србији.

Едукације миграната на тему упражњавања здравих стилова живота допринеће превенцији и унапређењу зравља ове угрожене категорије.

Ризици

- Највећи ризик је пропуштање локалних самоуправа и других нивоа власти да примене Закон о Црвеном крсту Србије у делу који предвиђа подршку овим активностима Црвеног крста  (члан 9, тачка 7. и члан 13. Закона);

- Непрепознавање искуства Црвеног крста у овој области и непрепознавање могућности мреже Црвеног крста као релевантног и значајног партнера у активностима на промоцији здравља и превенцији болести зависности;

- Недовољна медијска пажња за ову врсту активности (окренутост медија сензационалистичким вестима).

СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ

(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије члан 6,  члан 9. тачке 1,4. и 6, члан 13. и 14. Закона)

Кроз активности у социјалној делатности Црвени крст има за циљ  да олакша људску патњу пружањем неопходне помоћи лицима у стању потребе и  у случајевима свих ванредних ситуација, развијањем солидарности  међу људима и организовањем различитих облика међусобне помоћи, као и превентивним деловањем у области социјалне заштите.

Активности

- сагледавање и процена потреба угрожених категорија и група у Србији,

- организовање исхране најсиромашнијих грађана кроз Програм народних кухиња,

- подршка најугроженијим грађанима хуманитарном помоћи у виду породичних пакета хране и хигијене, а који нису корисници народне кухиње,

- обезбеђивање хуманитарне помоћи у виду 8.000 породичних пакета хране и хигијене за социјално најугроженије породице на Косову и Метохији у сарадњи са Канцеларијом Владе Србије за Косово и Метохију,

- активности на обезбеђивању средстава за Програм опоравка деце, активности на организовању опоравка деце и реализација опоравка деце,

- израда  и упућивање пројеката за обезбеђивање средстава  за реализацију програма помоћи циљним групама,

- организовање редовних и традиционалних активности из календара активности Црвеног крста као што су „Пакет за новорођену бебу“,  „Један пакетић много љубави“, обележавање Светског дана борбе против сиромаштва, „Солидарност на делу“,

- организовање посебних акција  као што су "Радни викенд на селу", "Летујмо и зимујмо код куће“, сабирних акција  за прикупљање добара и др.

- Мотивисање, уговарање, пријем и упућивање донација предузећа, компанија, организација и појединаца.

Програм  Народних кухиња

Опис

Према званичним подацима - Стратегија за смањење сиромаштва, у Србији 9,2% становништва живи испод  границе сиромаштва. У посебно тешким условима живе корисници новчане социјалне помоћи (НСП-а), самохрана старачка домаћинства, пензионери са најнижим пензијама и лица на граници остваривања права из социјане заштите, а налазе се у привременом или сталном стању потребе.

Програм народних кухиња је у 2018. години реализован у 76 организацијa Црвеног крста за 35.300 корисника Смедеревска Планка, Велика Плана, Пожаревац, Ваљево, Петровац, Лозница, Мали Зворник, Шабац, Владимирци, Дољевац, Бабушница, Гаџин Хан, Лесковац, Мерошина, Ниш, Медвеђа, Куршумлија, Параћин, Пирот, Прокупље, Сврљиг, Мајданпек, Зајечар, Бујановац, Трговиште, Владичин Хан, Врање, Лебане, Аранђеловац, Јагодина, Крагујевац, Свилајнац, Бајна Башта, Топола, Чачак, Горњи Милановац, Краљево, Крушевац, Лучани, Нови Пазар, Рашка, Сјеница,Трстеник, Тутин, Варварин, Пожега, Прибој, Прешево, Ужице, Ћуприја, Алибунар, Бачка Топола, Чока, Инђија, Кикинда, Ковин, Бечеј, Нови Бечеј, Нови Кнежевац, Нови Сад, Рума, Шид, Сомбор, Србобран,  Сремска Митровица, Сремски Карловци, Стара Пазова, Суботица, Зрењанин, Мали Иђош, Вршац, Ириг, Ада, Кањижа, Врбас.

Као и за све претходне године реализације програма народних кухиња, и за 2019. годину се процењује да је број лица који се обухвати овом помоћи у виду топлих куваних оброка,  најмање 2.5 пута већи од броја оброка који се свакодневно припрема (у 2018. години 35,300). Због реалних материјалних могућности на локалном нивоу и у циљу обухватања што већег броја породица, право на свакодневни топли оброк из народне кухиње се не даје сваком члану угрожене породице, али сви чланови те породице користе заједно ове оброке. Процена је да се програмом народних кухиња који координира Црвени крст одговори на основне потребе оквирно 90.000 појединаца.

Организације Црвеног крста које реализују Програм народних кухиња известиле су седиште о проценама потреба и могућности на локалном нивоу и броју корисника народних кухиња за 2019. годину. Број корисника за 2019. годину је умањен за 1.460 корисника (због корисника који одлазе током зиме у иностранство и не налазе се на евиденцији тражиоца социјалне помоћи у моменту процењивања потреба), односно подршка Програму народних кухиња потребна је за 33,840 корисника.

Црвени крст Србије као и организације Црвеног крста у градовима и општинама у Србији које реализују програм народних кухиња ће и у 2019. години настојати да одговоре на изазове и проблеме који се огледају у потенцијалним прекидима финансирања подршке програму од стране локалних самоуправа која представља предуслов реализације програма намењеног најугроженијим грађанима.

Циљ

Да се наведеним категоријама социјално угроженог становништва одговори на основну потребу за исхраном кроз један кувани оброк дневно, који се састоји од ½  литре куваног јела и ½  векне хлеба.

Индикатори

Званични подаци центара за социјални рад, Фонда ПИО, удружења пензионера и процена трипартитних комисија које у свакој средини треба да чине представник Црвеног крста, локалне самоуправе и центра за социјални рад.

Активности

1.   Утврђивање броја  потребних оброка;

2.  Израда пројекта и буџета за обезбеђивање средстава у буџетима локалних самоуправа и Владе Републике Србије за следећу годину;

3.   Медијска презентација;

4.   Упућивање апела потенцијалним донаторима, контактирање са донаторима, уговарање донација организација пријема и дистрибуције донација у оквиру система народних кухиња Црвеног крста;

5.   Набавка и дистрибуција артикала хране;

6.   Организација припреме оброка и дистрибуција оброка до крајњих корисника;

7.     Вођење евиденција о корисницима, преузетим оброцима и роби,

8.     Координација и праћење реализације програма;

9.  Израда извештаја и обавештавање државних органа и донатора средстава о резултатима реализације пројекта.

Очекивани резултати

- Побољшање услова живота социјално најугроженијих категорија грађана,

- Очување њиховог здравља,

- Допринос спровођењу Стратегије смањења сиромаштва.

Програм помоћи у виду породичних пакета хране и хигијене за социјално најугроженије породице  у градовима и општинама II, III и IV групе развијености у Србији

Опис

Због повећања броја социјално угрожених породица, посебно самохраних старачких домађинстава и домаћинстава у удаљеним сеоским срединама, почев од 2010. године Влада Републике Србије на предлог Црвеног крста издваја финансијска средстава за обезбеђивање основних артикала хране и хигијене за  наведене категорије. Током 2010. године пакетима су била обухваћене  20.362 породице у 53  најсиромашније општине. Од 2011. до 2016. године Влада Републике Србије је издвајала средства за набавку артикала хране и хигијене за 41.540 породичних пакета за најугроженије грађене у 105 општина у Србији друге, треће и четврте групе развијености општина у Србији.

За 2017. годину Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања упућен је предлог са увећаним обимом подршке из разлога што према последњој важећој Уредби о утврђивању методологије за израчунавање степена развијености региона и јединица локалне самоуправе у три групе развијености за које се опредељују породични пакети хране и хигијене подпадају 125 општина, односно 20 средина више него у претходним годинама. Овакав предлог је и прихваћен и спровођен у 2017. као и у 2018. години.

Предлог Програма помоћи у виду породичних пакета хране и хигијене за 2019. годину конципиран је на исти начин, односно са обухватом у 125 средина у Србији, али са предлогоженим већим бројем пакета односно следовања за најугроженије грађане и то према исказаним потребама Организација Црвеног крста које су обухваћене овим Програмом. Предложено је да се у оквиру овог Програма обезбеди средства за 50,000 следовања хуманитарне помоћи.

Обзиром на број вишечланих породица (10 и више чланова), и старачких самачких домаћинстава која буду обухваћена овим видом помоћи за просек се узима четворочлана породица. Очекује се да би број појединаца који ће бити обухваћени овим видом помоћи помоћи бити око 200.000.

Заједно са програмом народних кухиња очекивани број појединаца који ће бити обухваћени у 2019. години може достићи 290.000.

Циљ

Да се најугроженијим породицама који нису корисници народне кухиње помогне да покрију основне потребе обезбеђивањем хуманитарне помоћи у виду  породичних пакета хране и хигијене. Подршка у пакетима намењена је:

• породицама без прихода,

• самохраним  старачким домаћинствима,

• угроженим  породицама из удаљених сеоских средина,

• самохраним родитељима без примања,

• породицама које су гранични случајеви па из тих разлога не остварују право   ни на какву помоћ,

• породице које имају инвалида и сл.

Поред наведених оквирних критеријума трипартитна комисија за одабир породица дефинисаће посебне критеријуме и то према угрожености и потребама у локалним срединама.

Планирани садржај породичног пакета је следећи:

- Породични пакет хране

- Брашно; 10 кг; - Месне конзерве; 5 ком. - Уље; 2 лит; - Конзерве паштете; 5 ком. - Пиринач; 1 кг; - Сардина конзерве; 5 ком. - Пасуљ; 2 кг; - Шећер; 2 кг. - Тестенина; 1 кг; - Со; 1 кг.

- Породични пакет хигијене

Детерџент за веш; 3 кг; Паста за зубе 75 мл; 2 ком. Детерџент за судове; 1 лит; Тоалет папир 4 ролне; 1 пак. Тоалетни сапун 150 гр; 2 ком; Пена за бријање 250 гр; 1 ком. Шампон; 1 лит; Бријач пак 5 ком; 1 пак.

Активности

1. сагледавање и процена потреба угрожених категорија и група у градовима и општинама II III и IV категорије угрожености;

2. Израда пројекта и буџета за обезбеђивање средства у буџету Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за 2019. годину;

3. Медијска презентација;

4. Набавка артикала и паковање пакета;

5. Дистрибуција пакета до локалних организација;

6. Дистрибуција пакета до крајњих корисника у централним и рубним деловима општина и у удаљеним сеоским срединама;

7. Вођење евиденција о корисницима, преузетим следовањима и роби,

8. Координација и праћење реализације програма;

9. Израда и подношење Извештаја о реализацији програма и финансијско правдање наменски утрошених средстава Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Индикатори

Званични подаци центара за социјални рад, Фонда ПИО, удружења пензионера, различита удружења  лица са посебним потребама, председника месних заједница  и процена заједничке комисије коју у свакој средини чине представник Црвеног крста, локалне самоуправе и центра за социјални рад.

Очекивани резултати

• Побољшање услова живота социјално најугроженијих категорија грађана,

•  Допринос спровођењу Стратегије смањења сиромаштва.

Програм породичних пакета за најугроженије грађане на територији Косова и Метохије

На основу процене Црвеног крста Косова и Метохије и локалних ораганизација Црвеног крста са територије Косова и Метохије постоји евидентна потреба за подршком најугроженијег становништва на Косову и Метохији. У складу са тим, Црвени крст Србије се и ове године обратио Канцеларији за Косово и Метохију са предлогом Програма помоћи најугроженијем становништву на територији Косова и Метохије за 2019. годину.

Циљ

• Обезбеђивање помоћи у виду породичних пакета најугроженијем становништву који живе у специфичним условима, посебно у енклавама и колективним центрима, и нису у могућности да самостално обезбеде основну егзистенцију;

• Допринос унапређењу услова живота социјално наугроженијим грађанима;

• Допринос смањењу броја расељених лица.

Активности

Активности седишта- Црвени крст Србије:

• подношење предлога Програма помоћи за најугроженије становништво на Косову и Метохији за обезбеђивање средстава у буџету Канцеларије за Косово и Метохију;

• спровођење поступка јавне набавке артикала хране и хигијене и амбалажних кутија;

• финансијско вођење програма;

• координација и праћење целокупне реализације;

• подношење Извештаја о реализацији програма и финансијско правдање наменски утрошених средстава Канцеларији за Косово и Метохију.

Активности покрајинске организације- Црвени крст Косова и Метохије који координира рад 22 организације са своје територије реализује програм:

• пријем и складиштење артикала хране, хигијене и амбалажних кутија;

• организација паковања 8.000 пакета хране и 8.000 пакета хигијене;

• транспорт пакета до локалних организација Црвеног крста;

• обавештавање локалних медија о дистрибуцији пакета;

• анализа извештаја и података са терена, систематизација и обједињавање извештаја о дистрибуцији.

Активности организација Црвеног крста на Косову и Метохији:

• Одабир корисника и формирање спискова;

• Пријем и складиштење помоћи у виду породичних пакета хране и хигијене,

• Дистирбуција помоћи до крајњих корисника,

• Вођење евиденције и извештавање о реализацији микродистрибуције;

Укључивање у активности Стратегије за подстицање рађања – „Пакет за новорођену бебу“

Према званичним статистичким подацима у последњој деценији дошло је до драстичног пада наталитета у Србији. Црвени крст Србије ради реализације акције „Пакет за новорођену бебу“ од Завода за статистику преузима податке о просечном недељном рађању беба у првој недељи маја. Праћењем броја новорођених беба у првој недељи маја од 1997. године до сада, закључује се да се број новорођених беба у овој недељи креће око 2.000. Од 1997. године до 2009. број новорођених беба је у сталном паду,  да би 2009. године дошло до малог пораста на 1.843. Пораст се настaвља и у 2011. години кад је подељено 2.032 беби пакета, да би у 2012. години поново дошло до пада броја новорођених беба на 1882.  У 2013. години број подељених пакета био је 2.294. У 2014. години 23 организације Црвеног крста у градовима и општинама у којима постоје породилишта спровели су акцију „Пакет за новорођену бебу“ и поделили 1.132 пакета.

Ове године 65 Организација Црвеног крста у градовима и општинама  су  у оквиру расположивих могућности из локалних донација  обезбедиле 1,027 пакета са беби козметиком, пеленама, играчкама и сл.

У циљу јачања подршке активностима у циљу подстицаја наталитета у Србији кроз акцију „Пакет за новорођену бебу“, Црвени крст Србије је Министарству за рад запошљавање, борачка и социјална питања поднео предлог за обезбеђивање средстава за подршку овом Програму. Предложено је да се за пројектовани број новорођених беба обезбеде радоснице и честитке Црвеног крста, као и наменске торбе са логом Програма, које би организације Црвеног крста у којима постоје породилишта допунила адекватним артиклима за новорођенчад из локалних средстава и донација.

У 2019. години очекивани број беба у „Недељи Црвеног крста“ је 2.200.

Намена и циљ

Циљ пројекта је да све бебе, без обзира на социјални статус породице, приликом изласка из породилишта добију поклон пакет са Радосницом Црвеног крста и основним потребама за бебе са мотом „Да нас буде више“.

Реализација ове акције даће допринос повећању наталитета у Србији и основној едукацији младих за родитељство и прву трудноћу.

Индикатори

Званични статистички подаци.

Активности које улазе у  пројекат:

• промоција репродуктивног здравља адолесцената,

• предавања и курсеви на тему припрема младих за брак и породицу,

• едукација на тему „Здраво материнство и нега одојчади“,

• организовање предавања о наталитету и здравственом аспекту рађања  у сарадњи са  лекарима волонтерима Црвеног крста  и

• планира се обезбеђивање поклон-пакета свим бебама рођеним у „Недељи Црвеног крста“  од 8 - 15 маја у  58 породилишта у Републици.

Активности

•     медијска  презентација  акције,

• упућивање апела потенцијалним донаторима за обезбеђивање финансијских или натуралних донација  за акцију,

•  набавка и паковање пакетића,

• дистрибуција до организација Црвеног крста у градовима и општинама,

• на градском и општинском нивоу организовање дистрибутивних пунктова у сваком породилишту на којима мајке приликом изласка из породилишта добијају поклон пакете.

Пројекат „Један пакетић пуно љубави“

Растом броја социјално угрожених лица расте број корисника народних кухиња. Међу корисницима програма народних кухиња је 11.481 малолетних лица. Деца до 10 година старости чине половину тог броја, те је изузетно значајно да се за ову категорију деце за Новогодишиње и Божићне празнике обезбеде  слаткиши, сокови, млеко, воће и др.

Такође, велики број деце Новогодишње празнике проводи у болници без чланова својих породица.  Веома је добро примљена посета поводом празника којом приликом Црвени крст дарује поклонима.

У јануару 2018. године 44 организација Црвеног крста у градовима и општинама спровеле су акцију „Један пакетић, много љубави“ и поделиле 3.512 новогодишњих пакетића за најугроженију децу у њиховим срединама.

Циљ

• да  се деци узраста до 10 година,  корисницима народних кухиња и деци која су на лечењу у болницама олакшају околности у којима одрастају на целој територији Републике обезбеђивањем једног пакетића који  садржи слаткише, играчку или књигу у зависности од узраста, средства хигијене и  неки одевни предмет. Пакети ће бити подељени уз пригодан програм  за Новогодишње или  Божићне празнике,

• да се организује  пригодан програм за  децу;

• да се уручивање поклона организује у периоду од Светог Николе до Светог Саве (19. децембар-27. јануар) у свим срединама (градовима и општинама) на територији Републике Србије.

Активности

• медијска  презентација  акције,

• упућивање апела потенцијалним донаторима за обезбеђивање финансијских или натуралних донација  за акцију,

• набавка артикала и паковање пакетића,

• дистрибуција до организација Црвеног крста у градовима и општинама,

• на градском и општинском нивоу организовање пригодног програма за децу уз који ће им бити подељени новогодишњи пакети.

Активности у оквиру Месеца солидарности

Црвени крст Србије у периоду од 14. септембра  до 17. октобра реализује следеће активности:

• „Недеља солидарности“ (14. - 21. септембар),

• Трка  “За срећније детињство”,

• Дечја  недеља,

• обележавање 1.октобра - Међународног  дана старијих,

- Акција „Солидарност на делу“,

• обележавање 16. октобра  - Светског дана хране,

• обележавање  17. октобра - Међународног дана борбе против сиромаштва.

Циљ

• Да се код грађана промовишу хумане вредности и солидарност, како би се  прикупила  финансијска средства  и материјална добра  за помоћ онима којима је та помоћ најпотребнија.

• Да се  кроз спектар различитих активности укаже на проблеме који постоје, било да се ради о сиромаштву или проблемима са којима се сусрећу  стара лица.

Опоравак социјално угрожене деце у одмаралиштима Црвеног крста

Програм опоравака поред социјалне компоненте има и психолошку и едукативну. Деца која бораве у Одмаралишту обухваћена су и програмом Летње школе Црвеног крста, коју реализују едуковани млади волонтери. Програм рада Летње школе подмлатка прилагођен је узрасту и интересовању деце, а реализује  се кроз три сегмента:

1. "Јутарња учионица" чији програм подразумева усвајање знања о вредностима које промовише и заступа Црвени крст и значају хуманитарног рада;

2. Тематске радионице из различитих области деловања Црвеног крста као што су Промоција хуманих вредности, Превенција трговине људима, Прва помоћ и реалистички приказ повреда стања и обољења, као и низ едукативних радионица: ликовна, музичка, драмска, плесна, компјутерска, новинарска радионица и радионица енглеског језика и лепог понашања;

3. Вечерњи забавни програм.

Током десетодневног боравка за децу се организује школа пливања коју води професионални инструктор пливања. Сва деца која до краја боравка успешно положе испит пливања добијају диплому пливача.

Боравак у Одмаралишту Црвеног крста праћен је од стране васпитача, стручне службе Црвеног крста и под сталним надзором лекара – педијатра.

Вишегодишња пракса је показала да је ова врста опоравка посебно потребна деци корисницима народних кухиња, којих према последњим подацима у Србији у 76 средина има 11.481 и да позитивно утиче на њихово здравље као и на ментални развој. Оваквим видом опоравка Црвени крст даје допринос мотивисању деце да својим учењем, подруштвљавањем,  хуманијим односом према другима, досегну бољу будућност и тиме се избегне честа друштвена пракса репродукције сиромаштва.

Биће обухваћене следеће категорије деце:

•  деца корисници народних кухиња;

•   деца корисници помоћи у виду породичних пакета из удаљених сеоских средина;

•  социјално угрожена деца из средина на Косову и Метохији;

•  деца са сметњама у развоју и инвалидитетом;

•   ромска деца која су успешно завршила школску годину;

•  награђена деца на конкурсу Црвеног крста Србије „Крв живот значи“,

• деца која су током године учествовала у програму „Промоција хуманих вредности“.

Током 2019. године у плану је реализација осам десетодневних смена Летње школе подмлатка у дечјем одмаралишту Црвеног крста Србије "Криста Ђорђевић" у Баошићима у Црној Гори, коју ће реализовати волонтери – реализатори Летње школе подмлатка и биће припремљена оперативна упутства за реализаторе и васпитаче.

Активности

- Медијска  презентација  акције;

- Израда пројекта и буџета за обезбеђивање средства у буџету Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за 2019. годину;

- Уговарање инсертације уплатнице Црвеног крста уз рачуне ЈП Инфостан посредством које се позивају грађани Београда да се укључе у акцију прикупљања средстава за опоравак што већег броја социјално најугроженије  деце;

- упућивање апела потенцијалним донаторима за обезбеђивање финансијских средстава за евентуално повећање броја деце која ће боравити на  опоравку;

- остваривање сарадње са школама, организацијама и центрима за социјални рад ради  одабира социјално угрожене деце;

- организација превоза;

- реализација боравка кроз бројне активности;

- подношење Извештаја о реализацији програма и финансијско правдање наменски утрошених средстава Министарству за рад, борачка и социјална питања, ЈП Инфостан и скупштини Града Београда и осталим донаторима.

Очекивани резултати

- побољшање психосоцијалног и здравственог стања ове деце,

- социјализација и допринос дугорочном оснаживању најугроженије деце

- Активан рад са децом  из целе Републике која такође долазе на летовање и опоравак, кроз летњу школу Црвеног крста,

- успостављање нових пријатељстава и комуникација.

Биће потребно да се све организације Црвеног крста у Србији у 2019. години ангажују на реализацији оправка деце из социјално угрожених породица у објектима Црвеног крста Србије у Баошићима, као и у одмаралиштима Црвеног крста Вршац  на Вршачком брегу, Црвеног крста Ниш у Дивљани, Црвеног крста Александровац у Митровом пољу и одмаралишту Црвеног крста Бачка Топола, Багремара.

Програм бриге о старијима

(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 9. став 1, 4. и 7,члан 14. став 2.)

Активности ће се одвијати у складу са Мадридским Интернационалним планом акције усвојеним на Министарској конференцији 2001. године, Леонском декларацијом усвојеном новембра 2007. године, Бечком декларацијом усвојеном у септембру 2012. године и са Лисабонском декларацијом која је усвојена у септембру 2017. године и чији је потписник и Влада Републике Србије, активности ће бити у складу и са Стратегијом борбе против дискриминације и Циљевима одрживог развоја.

Опис проблема:

Демографску транзицију крајем XX века карактерише убрзано старење популације, присутно и у богатим и у сиромашним земљама. Глобално гледано број старијих особа у популацији се повећава за близу милион људи месечно, од којих две трећине живи у земљама у развоју. У свету тренутно има 901 милион људи старијих од 60 година, до 2050. године тај број ће се повећати на преко 2 милијарде. Србија се налази у поодмаклој фази демографског старења  јер је према попису из 2011. године, од 7.186.862 грађанина Србије, старијих од 65 година било 1.177.766. Према проценама Републичког завода за статистику у Србији 19,2% становника у 2018. години било је старије од 65 година.

Старијих од 85 година има 81.550, што указује на тренд продужења животног века. Предвиђања показују да ће до 2050. године 32,3% становника Србије бити старије од 60 година. Друштва треба да прилагоде системе социјалне и здравствене заштите као и своје услуге и сервисе старењу популације. Овај тренд треба посматрати у комбинацији са социјалним и економским кретањем.

Црвени крст Србије већ дуги низ година реализује у оквиру свог делокруга рада развија различите услуге намењене старијима, али и мотивише старије суграђане да постану активни чланови друштва.

Циљ програма је да старија особа остане што дуже у свом окружењу, као и да се мотивише да што дуже користи своје физичке и менталне потенцијале и да се при том умањи потреба за разним видовима институционалне помоћи старијим женама и мушкарцима.

Програм даје широк оквир за деловање Црвеног крста на плану бриге о старијима. Разноврсне активности које Црвени крст спроводи могу се поделити у четири категорије: здравствено-превентивне активности, помоћ у кући, психосоцијална подршка и клупске активности. Програм такође укључује и значајну компоненту активног и здравог старења, кроз промовисање волонтеризма у трећем и четвртом животном добу.

Корисници програма су пре свега лица старија од 65 година која нису институционално збринута, старији са веома ниским нивоом социјалне сигурности, самачка старачка домаћинства, корисници народних кухиња, старији у стању социјалне потребе који не остварују помоћ од других организација, али и активне старије особе које се укључују у активности Црвеног крста Србије као волонтери. Индиректни корисници програма су породице са старијим чланом, као и породице чији старији члан има дијагностиковану деменцију.

Програм се може условно поделити у два низа активности.

Један је стандардни модел помоћи у кући који подразумева следеће услуге: здравствено-превентивне активности, помоћ у кући, психосоцијална подршка и клупске активности.

Други део програма су развојне активности, односно активности намењене задовољавању специфичних потреба у локалним заједницама, које се ослањају на локалне процене потреба (уз учешће самих старијих особа) и локалне ресурсе. Ове активности су веома разноврсне по својим приступима, циљевима и учешћу различитих заинтересованих страна у њиховој реализацији и  карактеришу се било реализацијом недостајућих, а потребних услуга у локалној заједници (храна на точковима, телефонски круг, кући из болнице, радни викенд на селу), било у проширивању постојећих услуга на популацију која им раније није имала приступ (породице које имају старије чланове).

Програм се већ дуги низ година реализује на волонтерској основи, у неким општинама финансира га локална самоуправа, или се финансира кроз различите пројекте. У реализацију Програма укључено је 65 организација Црвеног крста, 10.119 корисника и 962 волонтера.

У току је реализација регионалног ИПА пројекта "Иницијатива за социјално укључивање старијих особа", који се реализује у периоду од фебруара 2016. до фебруара 2019. године, којим координира Црвени крст Србије. Партнери у пројекту су Македонски Црвени крст и НВО Хуманост из Македоније, Црвени крст Црне Горе, НВО Осмијех из Босне и Херцеговине, Албанска асоцијација геронтолога и геријатара, НВО Филантропија из Словеније и Аустријски Црвени крст који ће обезбедити део финансијских средстава за контрибуцију пројекта уз помоћ Аустријске агенције за развој. У току 2019. године планиран је завршетак пројекта и аплицирање за нови који би био продужетак постојећег.

Током 2019. године наставиће се и реализација активности у оквиру група самопомоћи. Ове групе имају за циљ мотивисање и оснаживање самих старијих да преузму иницијативу и покушају сами да решавају идентификоване проблеме који се њих тичу. У Републици Србији Црвени крст Србије организујe групе самопомоћи у 30 општина и оне окупљају 952 старије особе. Групе самопомоћи настале су током реализације ИПА пројекта "Унапређење приступа људским правима старијих у Републици Србији", и постале су самоодрживе, тако да је и у 2019. години планирана реализација редовних активности група самопомоћи, али и њихово даље јачање.

Црвени крст Србије наставља даљи рад на пољу заштите људских права старијих.

Активности

• Координација и реализација Програма бриге о старијима у покрајинским организацијама Црвеног крста и организацијама Црвеног крста у градовима и општинама.

• Пружање подршке појединачним организацијама Црвеног крста приликом писања пројеката, увођења иновантних услуга, јавног заступања у локалним заједницама.

• Организовање координативних састанака, учествовање на релеватним састанцима, комисијама и конференцијама и представљање Програма бриге о старијима Црвеног крста Србије свим релевантним институцијама и организацијама.

• Координација рада мреже ХуманаС (16 организација цивилног друштва које се баве питањима старијих). Договорене активности са донаторском организацијом из Велике Британије HelpAge International.

• Обележавање 7. априла Светског дана здравља у циљу подизања свести о здрављу старијих суграђана.

• Обележавање 15. јуна Међународног дана борбе против дискриминације и насиља над старијима.

• Обележавање 1. октобра Међународног дана старијих особа. Овај дан  обележава се у свим срединама уз сарадњу са партнерима на локалном нивоу - уличном акцијом дистрибуције едукативно-информативног материјала,  мерењем крвног притиска и шећера у крви, одржавањем трибина, конференција за штампу и предавања у школама, Црвеном крсту и удружењима пензионера.

• Услуге помоћи у кући које пружају едуковани волонтери и професионални сарадници (укључују здравствено-превентивне активности, психосоцијалну подршку, помоћ у одржавању куће, личне хигијене и хигијене домаћинства, помоћ у остваривању својих права, заступништво и едукцију за узајамну и самопомоћ, транспорт корисника).

• Услуге помоћи у кући које пружају едуковане геронтодомаћице.

• Реализација  активности: храна на точковима, едукација чланова породица, помоћ телефоном, волонтерски сервис, телефонски круг.

• Креирање едукативно материјала за организације Црвеног крста у градовима и општинама.

• Дизајнирање и организовање едукација за волонтере и професионалце.

• Организовање едукација за организације Црвеног крста које реализују Програм бриге о старијима, најмање два едукативна семинара на регионалном нивоу.

• Развијање активности у 18 клубова за старије Црвеног крста Србије.

• Развијање нових активности у Центрима за дневне активности старијих у три општине у Србији: Крагујевац, Пирот и Инђија.

• Развијање група самопомоћи у 30 организација широм Србије.

• У оквиру својих редовних активности Црвени крст наставља да спроводи и “Радни викенд на селу” у 26 организација.

• Публиковање резултата истраживања на тему међугенерацијске солидарности.

Очекивани ефекти програма/пројекта - излазни резултати

• Здравствена ситуација старијих угрожених особа је побољшана кроз сталну ванинституционалну бригу од стране обучених волонтера и професионалних сарадника Црвеног крста Србије. Здравствено-превентивним и едукативним активностима смањени су ефекти екстремног сиромаштва и умањено развијање хроничних обољења. Старије особе су задовољније јер могу да наставе да живе у свом познатом окружењу, а притисак на систем здравствене и социјалне заштите је смањен.

• Старије особе узимају активно учешће у животу заједнице, поготово у области здравствене или социјалне заштите која их се директно тиче, доприносе планирању и спровођењу програма и активности који имају дугорочне социјалне и здравствене ефекте на локалном (и националном) нивоу. Активизам старијих и здрави стилови живота продужавају године проведене у добром здрављу.

• Коришћење ресурса у здравственој и социјалној заштити је рационалније и ефикасније кроз координиран рад свих значајних чинилаца и учешће волонтера и самих прималаца услуга у планирању и извођењу активности.

Ризици

• Највећи ризик је пропуштање локалних самоуправа и других нивоа власти да примене Закон о Црвеном крсту Србије у делу који предвиђа подршку овим активностима Црвеног крста  (члан 9, тачка 7 и члан 13. Закона);

• Непрепознавање искуства Црвеног крста, као ни могућности и ресурса коју мрежа организација Црвеног крста има као значајни партнер у активностима Програма бриге о старијима на локалном и националном нивоу;

• Недовољна медијска пажња за ову врсту активности (окренутост медија сензационалистичким вестима).

Подршка социјалној инклузији деце из осетљивих група

(Правни основ: Члан 9. и 14. Закона о Црвеном крсту Србије.)

Подршка социјалној инклузији деце из осетљивих група ће обухватити укључивање деце из социјално нестимулативних средина (деца ромске националности из социјално угрожених породица, деца са сметњама у развоју из социјално угрожених породица, деца из породица корисника новчане социјалне помоћи, деца без родитељског старања, деца из удаљених сеоских средина) са циљем усвајања социјалних вештина и вештина потребних за учење и укључивањe деце и младих и њихових породица у живот заједнице.

Општи циљ подршке социјалној инклузији деце из осетљивих група доприноси испуњавању циљева који су у складу са Стратегијом за развој образовања у Србији до 2020. године:

- Универзална доступност предшколском образовању: до 2020. године сва деца узраста од 4 до 5,5 година ће бити обухваћена бесплатним, квалитетним, полудневним предшколским програмима, а сва деца узраста од 5,5 до 6,5 година ће бити обухваћена припремним предшколским програмом;

- Унапређење примене инклузивне праксе у образовању.

Активности подршке социјалној инклузији деце из осетљивих група ће се у 2019. години реализовати у 30 организација Црвеног крста у градовима и општинама које ће укључивати 600 деце из осетљивих група и 200 родитеља. Организације Црвеног крста у градовима и општинама спроводиће следеће активности:

• Активности са децом узраста од 3 до 5,5 година које подржавају развој социјалних вештина и вештина потребних за учење са циљем укључивања у редовну предшколску установу и припремни предшколски програм;

• Активности са децом узраста 5,5 до 7 година са циљем подршке укључивању деце из осетљивих група у први разред основне школе и доприносу развоја толеранције и хуманих вредности међу децом;

• Активности са децом узраста од 7 до 14 година која су укључена у образовни систем са циљем подршке у савладавању градива из критичних предмета и изради домаћих задатака, подстицања развоја вештина потребних у свакодневном животу и сарадње међу вршњацима;

• Социо- инклузивне активности намењене свим корисницима програма;

• Заједничке активности родитеља и деце које ће имати за циљ подстицање сарадње деце и родитеља током процеса образовања, као и разматрање и истицање улоге родитеља током образовног процеса.

Предложене теме и начини рада су представљени у Водичу за организације Црвеног крста Србије у пружању подршке социјалној укључености деци и породицама из осетљивих група. На основу Водича и активности које су представљене у њему, организације Црвеног крста ће дефинисати годишњи оперативни план реализације, као и недељни план реализације активности са децом и младима.

Активности подршке деци и младима за укључивање у образовање и ширу друштвену заједницу ће спроводити волонтери. Волонтери ће имати улогу водитеља активности који воде децу и младе кроз процес истраживања предложених тема и усвајања различитих концепата.

Активности ће организовати и њихову реализацију пратити волонтер – супервизор који има педагошко/психолошко образовање или образовање специјалног едукатора (дефектолог) и познаје принципе рада са децом. Супервизор ће имати задатак да заједно са волонтерима и запосленима у организацији Црвеног крста дефинише оперативни план реализације на годишњем, месечном и недељном нивоу. Супервизор ће пратити спровођење рада са децом и младима и пружаће подршку волонтерима у самој реализацији програма. У директном раду ће припремити волонтере кроз иницијалну оријентацију за рад са децом и младима из осетљивих група и њиховим породицама.

Активности ће додатно бити усмерене на редовно ажурирање статистичких података о корисницима, волонтерима и партнерима пројекта и сарадњу и размену искустава са локалним партнерима и осталим организацијама Црвеног крста које спроводе програм.

ПРИПРЕМА, ДЕЛОВАЊЕ У НЕСРЕЋАМА И СПАСИЛАШТВО

(Правни основ: чл. 6., чл. 7. (тачка 1 и 3), чл. 9. (тачка 3 и 5), чл.13. и чл.14. Закона о Црвеном крсту Србије, чланови 8., 18., 31., 33., 60., 62., 69., 70., 75., 82.,101. и 102. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, као и на основу преузетих међународних обавеза).

Основ за планирање активности у 2019. години чине и Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Републике Србије, Национални програм управљања ризиком од елементарних непогода и предлог Акционог плана за импементацију Националне стратегије.

Општи и специфични циљ програма:

- Јачати капацитете и изграђене ресурсе, ширити партнерства и спроводити активности на смањивању ризика од елементарних непогода и других несрећа, као и уводити иновативне садржаје за јачање свести и изграђивање отпорније заједнице на несреће;

- Успешно одговорити у оквиру свог мандата на сваку природом или људским фактором изазвану несрећу;

- Пружити адекватну помоћ угроженом становништву у ублажавању и отклањању непосредних последица несрећа;

- Унапређивати и одржавати капацитете мреже Црвеног крста Србије да у оквиру свог мандата одговори на природом и људским фактором проузроковане несреће на ефикасан и координисан начин да би умањио број жртава и ублажио последице несреће и да буде поуздан партнер другим структурама друштва, које су носиоци или се укључују у активности одговора на несреће у држави и у локалној заједници;

- Јачање капацитета и изграђених ресурса Црвеног крста Србије по највишим међународним стандардима, унапређивање механизама интерне и екстерне координације за ефикасан одговор на несреће мреже организација Црвеног крста Србије, усмерен на извршавање задатака који произилазе из законом дефинисаног положаја и улоге Црвеног крста као организације која помаже државним органима у хуманитарној области, посебно у природом или људским фактором изазваним несрећама;

- Унапређивање садржаја обучавања и методологије преношења знања и вештина из области деловања у несрећама.

Циљна група:

- Најрањивије категорије потенцијално угрожених људи од несрећа без обзира на старост;

- Најугроженије категорије погођене несрећом;

- Професионално запослени у структурама Црвеног крста;

- Волонтери – пунолетни чланови Црвеног крста који се обучавају за рад у јединицама за одговор на несреће у ванредним ситуацијама;

- Снаге заштите и спасавања – партнери у оквиру интегрисаног система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама од нивоа локалне заједнице до националних структура;

- Потенцијални донатори и партнери који својим донацијама и другом подршком изражавају разумевање значаја програма и настоје допринети одрживости програма.

Планиране активности:

1. Смањивање ризика од елементарних непогода и других несрећа

1.1. Активности Црвеног крста Србије на смањивању ризика од елементарних непогода и других несрећа имају за циљ да ојачају капацитете локалне заједнице јачањем свести о ризицима, систему раног упозоравања, спремности за спровођење мера самозаштите и међусобне заштите, као и изграђивању отпорније заједнице на несреће. Јачање капацитета локалне заједнице постићи ће се:

- Реализацијом Пројекта по члану 15. Закона о Црвеном крсту Србије под називом „Ефикасан одговор Црвеног крста на несреће – Јачање капацитета локалне заједнице за смањивање ризика и последица од елеменатарних непогода и других типова несреће – 2019. година“ који се реализује у 10 градова и општина и који ће едукацијом обухватити најмање 9.000 школске деце, 1.000 родитеља и 100 просветних радника и најмање 400 учесника на посебно организованим и осмишљеним такмичењима. У оквиру пројектних активности реализоваће се припрема, штампање и дистрибуција јединственог едукативног и промотивног материјала;

- Реализацијом скупова програма сталног стручног усавршавања наставника, вапитача и стручних сарадника одобреног од стране Завода за унапређивање васпитања и образовања 2018. године. Скупови стручног усавршавања реализоваће се у сарадњи са организацијама Црвеног крста у општинама и градовима, Црвеним крстом Београд, Црвеним крстом Косова и Метохије, Црвеним крстом Војводине, као и потенцијалним донаторима који би подржали стручно усавршавање просветних радника. План је да се стручни скупови организују током марта, априла, маја, августа, октобра и новембра месеца 2019. године, а у случају додатних потреба и могућности организују и додатни стручни скупови. Оваквом динамиком реализације стручних обука едуковало би се 120 просветних радника током 2019. године;

- Реализацијом промотивних догађаја на тему смањивања ризика и ублажавања последица елементарних непогода и других несрећа, предузимање мера самопомоћи и узајамне помоћи, као и мера самозаштите које ће бити реализоване у 5 средина у оквиру имплементације комплексних садржаја „Командно симулационих вежби“ које се реализују у оквиру пројекта  „Развој локалне заједнице за одговор на несреће“;

- Реализацијом пројекта ,,Сигурније школе и обданишта'' који има за циљ израду интернет платформе за безбедне и добро припремљене школе и обданишта. Црвени крст Србије ће током 2019./2020. године у сарадњи са Аустријским Црвеним крстом, Бугарским Црвеним крстом, Црвеном крстом Македоније и Хрватским Црвеним крижом реализовати пројекат уз подршку програма Еразмус+ Европске уније. Креирањем ове интернет платформе Црвени крст Србије ће добити ресурс за континуиран рад и допринос у смањењу ризика од катастрофа у основним школама и обдаништима која ће допринети њиховој отпорности, а самим тим и отпорности саме заједнице;

- Адаптацијом ,,Шта сада'' сервиса Глобалног референтног центра Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесаца (МФЦК) за припреме за одговор на несреће. Адаптацијом овог сервиса Црвени крст Србије ће бити у могућности да путем различитих комуникационих канала и мобилне апликације грађанима шаље едукативне поруке како могу да се припреме за потенцијалне катастрофе. Црвени крст Србије је током 2018. године ступио у контакт са Глобалним референтним центром и том приликом је добио основне информације у вези преузимања описаног сервиса. Током 2019. године Црвени крст Србије ће наставити преговоре са Глобалним референтним центром са циљем обезбеђивања услова за адаптацију овог корисног сервиса.

Црвени крст Србије настојаће да уведе иновативне методе спровођења неформалног учења и у области јачања свести грађана о претећим ризицима и мерама које сами могу предузети ради смањења ризика и ублажавања последица разних врста несрећа.

  - У складу са улогом и задацима Црвеног крста Србије у смањивању ризика од елементарних непогода и других несрећа, који су генерално дефинисани и Националним програмом управљања ризиком од елементарних непогода у Републици Србији, радиће се на осмишљавању и реализацији примерених садржаја усклађених са финансијском подршком за одређену тематику.

1.3. 	На предлог Црвеног крста Србије, Планом рада Републичког штаба за ванредне ситуације предвиђено је представљање теме: „Улога и задаци Црвеног крста Србије и његових саставних делова у раној фази опоравка и обнове после елементарних непогода и других врста несрећа“ као вид отклањања непосредних последица несреће и као један од начина стварања отпорније заједнице на изложеност одређеним опасностима у будућности.

2. Опремање за одговор на несреће:

2.1. Из финансијских средстава по основу члана 16. Закона о Црвеном крсту Србије, вршиће се набавка:

- резерве артикала за хитно пружање помоћи угроженима у несрећама за потребе најмање 400 породица,

- личне опреме за најмање 100 чланова јединица за одговор на несреће организација Црвеног крста у градовима и општинама,

- колективне опреме за општинске и окружне јединице,

- недостајуће личне и колективне опреме за 100 чланова националних тимова са специфичним задацима.

2.2. Одржавање, сервисирање и обављање поправке постојеће опреме, средстава и возила за одговор на несреће и наменских објеката Црвеног крста Србије:

- 2 сета опреме мобилног техничког тима,

- 1 сета опреме за пречишћавање воде, снабдевање водом и за санитацију,

- 4 сета опреме за привремени смештај,

- 2 сета опреме за спасавање на води и спасавање у зимским непогодама,

- наменских возила и специјалних возила за одговор на несреће (приколице, моторне санке, мотори за чамце, чамци, компресори, санитарни и други контејнери),

- мaгацински простор, спратни објекат од 2.628 м2  са инфраструктуром.

2.3. Донаторском подршком извршиће се повећање капацитета седишта Црвеног крста за извршавање задатака збрињавања – припреме лимитираних количина куваних оброка за одређени број најугроженијих категорија несрећом погођених лица и породица у специфичним ванредним ситуацијама:

- реновирање кухиње Црвеног крста Србије у Симиној бр.21, опремање опремом, кухињским апаратима и уређајима за припрему најмање 300 куваних оброка дневно,

- изналажење начина и обезбеђивање средстава за снабдевање намирницама и за функционисање кухиње у сврху пружања помоћи угроженима када се несрећа деси.

3. Координација и развој:

3.1. Учествововање у раду стручних тимова који ће бити надлежни за израду подзаконских аката предвиђених Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама и улагање напора за изналажење најпогоднијих начина обезбеђивања финансијске подршке за реализацију припремних активности и акције одговора на несреће структура Црвеног крста Србије.

3.2. У складу са динамиком доношења подзаконских аката уз новоусвојен Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама (Сл.Гласник РС бр.87/2018), који ће обезбедити нова системска решења за уређење смањења ризика од елементарних и других непогода, управљање ванредним ситуацијама, обновом и државном помоћи након елементарне и друге непогоде, радиће се на припреми упутстава за управне органе Црвеног крста Србије и његових саставних делова.

3.3. На основу усвојене Националне стратегије заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, као и предлога Акционог плана за имплементацију стратегије, Комисија за деловање у несрећама Црвеног крста Србије, уважавајући стратешке правце МФЦК, припремиће предлог Стратегије Црвеног крста Србије за деловање у несрећама и предложити га Управном одбору.

3.4. Црвени крст Србије учиниће напоре да се спроведу закључци Републичког штаба за ванредне ситуације Републике Србије са седнице штаба на којој је у плану да се разматра тема: „Улога и задаци Црвеног крста Србије и његових саставних делова у раној фази опоравка и обнове после елементарних непогода и других врста несрећа“.

3.5. Црвени крст Србије путем својих представника учествоваће у раду Оперативних штабова Републичког штаба за ванредне ситуације:

- за поплаве,

- за екстремне зимске услове и снежне наносе на Коридору 10,

- за техничко технолошке несреће,

- за заштиту од пандемије, епидемије и заразних болести,

- за заштиту од болести животиња.

3.6. На основу донете Националне процене угрожености када се приступи доношењу Националног плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, Црвени крст Србије, као интегрални део система заштите и спасавања у Републици Србији,  иновираће стандарде и систем припреме и одговора на несрећу Црвеног крста Србије на свим нивоима и сачиниће јасна упутства саставним деловима Црвеног крста Србије о даљим поступцима и методологији планирања унутар мреже Црвеног крста.

3.7. Црвени крст Србије реализоваће једнодневне регионалне састанке са секретарима организација Црвеног крста у општинама и градовима ради преношења практичних упутстава о примени нових системских решења за уређење смањења ризика од елементарних и других непогода, управљање ванредним ситуацијама, обновом и државном помоћи након елементарне и друге непогоде, уз настојање да се за рад у организацијама обезбеде писана упутства и инструкције у штампаном облику и у електронској верзији, а на састанцима учешће и начелника општинских - градских штабова за ванредне ситуације.

3.8. Црвени крст Србије радиће на унапређивању програма за вођење евиденције и дограђивању постојеће базе података о људским ресурсима за деловање у несрећама на свим нивоима организованости Црвеног крста.

3.9.1 Комисија за припреме за деловање у несрећама Црвеног крста Србије припремиће и организоваће тематску конференцију: „Црвени крст Србије саставни део интегрисаног система заштите и спасавања Републике Србије“. На конферецији ће учествовати чланови Комисије за припеме за деловање у несрећама Црвеног крста Србије, Црвеног крста Косова и Метохије, Црвеног крста Војводине и Црвеног крста Београд, представници Сектора за ванредне ситуације, секретари организација Црвеног крста у седиштима управних округа, представници МФЦК, националних друштава са којима је Црвени крст Србије потписао Споразум о сарадњи у области припреме за деловање у несрећама, Факултета безбедности, као и снага заштите и спасавања са којима Црвени крст Србије остварује партнерску сарадњу и негује добре пословне односе.

3.9.2 Представници Црвеног крста Србије и његових саставних делова, учествоваће на стручним скуповима и вежбама, као и другим облицима размене знања и искустава које организује Сектор за ванредне ситуације МУП-а Републике Србије, а са циљем унапређивања заједничке сарадње и побољшања учинка у извршавању задатака и обављању послова.

3.10. Црвени крст Србије даће допринос развоју цивилно војне сарадње, и у оквиру тога спроводиће активности које су од заједничког значаја и од интерeса за квалитетније пружање помоћи угроженом становништву.

3.11. Комисија за припреме за деловање у несрећама, одржаће најмање четири састанка, ради развијања сарадње и унапређивања постојећих механизама координације и процедура у предузимању мера одговора на несреће.

3.12. Радне групе (за едукацију, оперативно/тактичко деловање организација Црвеног крста и тимова за одговор на несреће, нормативно регулисање и за пројекте) формиране унутар Комисије за деловање у несрећама Црвеног крста Србије, одржаће најмање по три састанка.

3.13. Представници Црвеног крста Србије у складу са могућностима узеће активно учешће на скуповима које организује МФЦК на којима ће се расправљати о развоју управљања деловањем у несрећама  и координацији између свих структура МФЦК за одговор на несреће, при чему нарочиту пажњу ће посветити унапређивању сарадње са националним друштвима региона југоисточне Европе и са помажућим националним друштвима.

3.14. Координација рада свих саставних делова Црвеног крста Србије биће континуирана са циљем најбоље могуће сарадње на терену између организација Црвеног крста и релевантних локалних органа и служби, а у циљу побољшања оперативности мреже Црвеног крста у несрећама, као и јединствено извештавање о последицама несрећа и потребама најугроженијих категорија погођеног становништва, одржавање састанка са свим учесницима у реализацији активности.

3.15. У интересу бољег, бржег и квалитетнијег двосмерног протока информација у случају несрећа и као алтернативно решење за случај прекида функционисања стандардних средстава комуникација, Црвени  крст Србије настојаће да поново успостави сопствено функционалне радио мреже за ванредне ситуације. У оквиру тога, интензивираће сарадњу са Министарством унутрашњих послова и РАТЕЛ-ом.

3.16. Како би најхитнију опрему и артикле, потребне у ванредним ситуацијама, што више приближио потенцијалним корисницима, у складу са  мапирањем ризика, Црвени крст Србије и даље ће настојати да дислоцира/премешта одређене своје капцитете за одговор на несреће и део магацинских залиха ка организацијама Црвеног крста у градовима и општинама које поседују капацитете за одговор на несреће и пружање помоћи суседним организацијама Црвеног крста, као и онима које су највише изложене одређеним ризицима. На тај начин биће ојачани капацитети и оперативност мреже јединица за одговор на несреће организација Црвеног крста у градовима и општинама, као и Црвеног крста Србије.

3.17. Црвени крст Србије пружиће максималну подршку саставним деловима за учешће на конкурсима за коришћење ИПА и других фондова за развој капацитета за одговор на несреће, смањивање ризика од несрећа и превентивне активности.

4. Обука

4.1. Обука у оквиру Црвеног крста Србије

4.1.1. На предлог Комисије за припреме за деловање у несрећама, извршиће се иновирање стандардног програма обучавања на свим нивоима организованости Црвеног крста Србије за припреме за одговор на несреће и обављања законом утврђених задатака Црвеног крста, подразумевајући при том доношење плана и програма обуке оперативних тимова, као и секретара организација Црвеног крста.

4.1.2. Након обављених припрема и дефинисања нацрта, на предлог Комисије за деловање у несрећама, успоставиће се систем обучавања из области деловања у несрећама користећи платформу за електронско учење основних уводних тема/наставних јединица као увод у виши степен стручне едукације и практичног вежбања.

4.1.3. На предлог Комисије за припреме за деловање у несрећама, биће иновирани критеријуми и услови за сертификацију едукатора и припадника јединица Црвеног крста за одговор на несреће по специјалностима.

Планиране обуке:

4.1.4. Једна тродневна едукација радионичарског типа за чланове Оперативних тимова за вођење операције одговора на несреће Црвеног крста Србије, Црвеног крста Војводине, Црвеног крста Косова и Метохије и Црвеног крста Београд за израду Упутстава за припрему планова одговора на несреће организација Црвеног крста у градовима и општинама (25 полазника и едукатора).

4.1.5. Један једневни едукативни семинар радионичарског типа за 18 новоизабраних чланова Комисија за деловање у несрећама Црвеног крста Србије, Црвеног крста Војводине, Црвеног крста Косова и Метохије и Црвеног крста Београд (18 полазника и 8 едукатора).

4.1.6. Једна једнодневна допунска обука едукатора из области деловања у несрећама за обучавање општинских и окружних јединица за одговор на несреће, као и за оперативне тимове (20 учесника и 5 реализатора).

4.1.7. Основне и допунске обуке за волонтере и професионално запослене у Црвеном крсту који су чланови специјализованих националних тимова Црвеног крста за извршавање специфичних задатака у несрећама, као и за чланове екипа организација Црвеног крста у општинама и у градовима.

4.1.8 Обучавање 20 чланова руководства организација Црвеног крста у општинама и градовима другог оперативног нивоа одговора на несреће и њихових тимова за деловање у несрећама за пружање подршке организацијама Црвеног крста првог оперативног нивоа одговора на несреће у извршавању задатака евакуације и збрињавања.

4.1.9 Обучавање чланова националних тимова Црвеног крста Србије за спровођење задатака процене потреба угрожених од несрећа, мобилно-техничког тима, евакуације и збрињавања у случају поплава и екстремних зимских услова.

Обука и допунска обука обухватиће:

- дводневну обуку - 25 чланова националног тима за процену последица несреће и координацију + 5 едукатора,

- дводневну обуку 25 чланова Мобилног техничког тима за техничку подршку операцијама одговора на несреће + 5 едукатора,

- тродневну обуку 18 чланова тима за спасавање на води, евакуацију и збрињавање у случају поплаве + 2 едукатора,

- тродневну обуку 25 чланова тима за спасавање и збрињавање у зимским непогодама и на планинама,

- обуку чланова националних тимова Црвеног крста Србије за овладавање елементарним мерама личне и узајамне радиолошке, хемијске и биолошке (РХБ) заштите,

- обуку чланова националних тимова Црвеног крста Србије за стицање знања и вештина примене елементарних мера прве психолошке помоћи жртвама несрећа, као и помагачима,

- тродневну обуку 100 чланова општинских/градских јединица за деловање у несрећама.

4.1.10. У интересу рационалног спровођења обуке чланова националних тимова Црвеног крста, Црвени крст Србије настојаће, да већину обука организује викендом, када метео услови погодују и на терену где опрема за привремени шаторски или други алтернативни смештај Црвеног крста Србије пружа квалитетне услове смештаја учесника и за реализацију обуке.

4.1.11. У интересу укључивања струке и стручности у реализацију одређених активности, Црвени крст Србије потписао је споразум о сарадњи са Факултетом безбедности у Београду и инсистираће на свеобухватној реализацији садржаја сарадње који су споразумом предвиђени. Црвени крст Србије прихватиће и реализоваће петодневну стручну праксу за 20 студената завршне године студија.

4.1.12. Црвени  крст Србије прихватиће да у току године у области прве помоћи, спасавања на води и планинама обезбеђује учеснике на 6 великих скупова у земљи, са по најмање 10 волонтера и да то обезбеђење по догађају траје појединачно два дана. Сваки догађај ће се користити за стицање искустава и за допунско увежбавање и унапређивање вештина за одговор на несреће.

4.1.13. Црвени крст Србије у току године прихватиће позив Генералштаба ВС за коришћење могућности обучавања најодговорнијих руководилаца оперативних тимова за одговор на несреће по моделу који ВС спроводи у тренинг центру за обучавање путем електронске симулације и анимације.

4.1.14. У складу са иницијативом Министарства одбране, Црвени крст Србије у оквиру свог манадата и капацитета учествоваће у спровођењу обучавања грађана за примену мера самозаштите и самопомоћи.

4.1.15. Седиште Црвеног крста Србије настојаће да својим саставним деловима помогне у припреми и реализацији вежби заштите и спасавања локалног карактера.

4.2. Међународне обуке:

4.2.1. Црвени крст Србије настојаће да обезбеди могућност учешћа на обукама које организује или препоручује МФЦК, као што су: специјалистичка обука у иностранству за: пречишћавање воде, промоцију правилних хигијенских навика у ванредним ситуацијама, Регионални тим за одговор на несреће, смањивање ризика од катастрофа и друге специјалистичке обуке, за укупно 20 учесника из Црвеног крста Србије.

4.2.2. Црвени крст Србије настојаће да реализује сарадњу са националним друштвима Црвеног крста у региону са којима је потписан споразум о сарадњи којим је обухваћен програм припреме за деловање у несрећама и одговор на несрећу у оквиру којих је предвиђена размена искустава у обучавању и спровођење заједничких обука и вежби.

4.2.3. У циљу унапређивања и неговања добре сарадње, Црвени крст Србије прихватаће позиве Сектора за ванредне ситуације МУП-а РС за учешће на међународним скуповима на којима су теме у складу са мандатом Црвеног крста. Истовремено, Црвени  крст Србије позиваће представнике Сектора на међународне скупове које организује и за које процени да су теме и садржаји од интереса за бољу међусобну сарадњу или за унапређивање рада у Сектору.

4.2.4. Седиште Црвеног крста Србије настојаће да својим саставним деловима пружи подршку у припреми и реализацији вежби националног и међународног карактера.

5. Вежбе:

5.1. Црвени крст Србије реализоваће две дводневне вежбе у сарадњи са Сектором за ванредне ситуације, Војском Србије, и са другим релевантним службама (учешће организација Црвеног крста из 9 општина и градова, као и специјализованих националних тимова за одговор на несреће Црвеног крста Србије, укупно око 90 директних учесника из структура Црвеног крста).

5.2. У складу са потребама Ј-9 Одељења за цивилно војну сарадњу Генералштаба Војске Србије, одржаће се најмање једна једнодневна теренска вежба и едукација за 35 припадника Војске Србије са циљем упознавања са капацитетима Црвеног крста Србије и могуће подршке Војске Србије хуманитарним операцијама које спроводи Црвени крст. Организације Црвеног крста у градовима и општинама наставиће сарадњу са Војксом Србије у реализацији пројекта: „Војни лекар на селу“.

5.3. У сарадњи са Сектором за ванредне ситуације учешће у реализацији комплексне вежбе заштите и спасавања, за коју ће се до краја првог квартала 2019. године припремити коначан сценарио, вежбовни задаци, као и структуре и број реализатора;

6. Командно симулационе вежбе („Развој локалне заједнице за одговор на несреће“)

6.1 У сарадњи са Сектором за ванредне ситуације и Националним тренинг центром за заштиту и спасавање МУП-а РС, реализоваће се 5 командно – симулационих вежби за столом (КСВ) у исто толико градова и општина за локалне штабове за ванредне ситуације.

6.2 Сценарија за КСВ у 2019. години обухватаће могуће задатке које локални штабови за ванредне ситуације могу поверити организацијама Црвеног крста у учешћу у спровођењу евакуације, збрињавања, пружања прве помоћи и других задатака у складу са јавним овлашћењима и програмским активностима, као и настојања постизања родне равноправности у области заштите и спасавања.

6.3 Радиће се на изналажењу и унапређивању методологије и система за електронско вођење и спровођење КСВ за столом, које спроводи Црвени крст Србије, ради повезивања са најсавременијим достигнућима које нуде информационе технологије (ИТ).

ПРОЈЕКТИ И ПАРТНЕРСКИ ОДНОСИ:

- Црвени крст Србије је тренутно у фази процене изводљивости и преговора за потписивања споразума са Директоратом цивилног ваздухопловства Републике Србије у вези пружања услуга дежурства и ангажовања тимова Црвеног крста Србије у случају ваздухопловног удеса. У разматрању је могућност Црвеног крста Србије да се ангажује 24/7 током целе године за извршавање задатака трагања и спасавања у случају ваздугопловног удеса на 3 локације на територији Републике Србије ( Београд, Краљево, Ниш).

- Црвени крст Србије је у конзорцијуму са Италијанским Црвеним крстом, Британским Црвеним крстом и Грчким саветом за избеглице конкурисао на позив за подношење пројеката програма Европске Уније за пројекат ''Превенција и борба против родно заснованог насиља и насиља над децом'' у оквиру приоритета 3 „Координација и прилагођавање услуга подршке за сексуално и родно засновано насиље које укључује мигранте и избеглице.“ Оквир активности Црвеног крста Србије ће бити дефинисање процедура за заштиту корисника, миграната и избеглица, са посебним фокусом на децу од сексуалног и родно заснованог насиља, обука чланова националних тимова за деловање у несрећама, професионалаца и волонтера у организацијама Црвеног крста које имају активности у центрима за мигранте за препознавање сексуалног и родно заснованог насиља, упућивање особа према институцијама система у складу са дефинисаним протоколима и реализовање инфо-сесија у центрима за мигранте о родно заснованом насиљу.

СПАСИЛАШТВО НА ВОДИ

Правни основ:  Члан 10. Закона о Црвеном крсту Србије (СГ РС 107/2005), Закон о спорту (СГ РС 10/2016), Правилник о националним гранским спортским савезима који остварују општи интерес у области спорта (СГ РС 95 од 30. новембра 2016. године), међународне обавезе које произилазе из чланства у Европској и Светској федерацији за спасилаштво на води.

Општи  циљ програма спасилаштва на води јесте смањење броја утапања и повређивања на води. Остваривање општег циља програма за планирани период постићи ће се следећим планским садржајима и активностима:

•	успостављањем спасилачких служби за спасавање на води,

•	обучавањем кандидата за спасилачка звања стандардизованом и међународно признатом методологијом и програмом,

•	процењивањем ризика на купалиштима међународно признатом методологијом,

•	јачањем капацитета за развој и популаризовање спасилачког спорта организовањем такмичења у спасилаштво на води,

•	подизањем свести опште и стручне јавности о опасностима на купалиштима.

У складу са могућностима плански садржаји и активности Црвеног крста Србије реализоваће се на свим нивоима организовања Црвеног крста и то:

1. Седиште Црвеног крста Србије:

  - Организовање радних састанака комисије за спасилаштво на води и планинама;

  - Евидентирање и креирање базе података о купалиштима на територији Републике Србије;

  - Организовање радних састанака са организацијама Црвеног крста на тему спасилаштва на води;

  - Организовање радних састанака са представницима спортских центара и организацијама које управљају купалиштима;

  - Организовање основне обуке из области спасилаштва на води за стицање основних и напредних спасилачких звања у спасавању на води;

  - Организовање другог дела обуке за процену ризика на купалиштима у сарадњи са Међународном федерацијом за спасавање на води – огранак у Европи;

  - Организовање саветовања за тренере у спасилаштву на води како да врше припреме за такмичења у спасилаштву на води;

  - организовање семинара за судије Ц категорије за потребе суђења на такмичењима у спасилаштву на води;

  - организовање свечаности додељивања сертификата за инструкторе из области спасилаштва на води;

  - аплицирање према Међународној федерацији за спасавање на води за акредитацију програма оспособљавања инструктора спасавања на води;

  - праћење рада и начина обучавања у Референтним центрима за развој и едукацију у области спасилаштва на води;

  - развој електронског система праћења едукација у области спасилаштва на води и издавања уверења и дозвола за рад;

  - популарисање спасилачког спорта путем промоције и организовања такмичења у спасилаштву на води;

  - промоција и процена ризика на купалиштима на територији Републике Србије;

  - учешће на скуповима Међународне федерације за спасавање и огранка у Европи:

    - Учешће на састанку Комисија ИЛСЕ у Холандији у марту месецу 2019;

    - Учешће на састанку радне групе за деловање у несрећема комисије за спасавање у мају месецу 2019. године;

    - Учешће на састанку Борда директора ИЛСЕ на Кипру у мају месецу 2019. године;

- Реферетни центри Црвеног крста Србије за развој и едукацију у области спасилаштва на води:

  - организовање обука из области спасилаштва на води за стицање основних спасилачких звања у спасавању на води;

  - организовање промотивних активности спасилаштва на води (Светски дан безбедности на води, Сајам спорта...)

  - реализација инструктивних семинара за такмичаре у области спасилаштва на води;

  - подршка организацијама Црвеног крста у организовању обука за спасавање на води;

  - подршка организацијама Црвеног крста у уговорању процена ризика на купалиштима;

- Организације Црвеног крста у општинама и градовима – Службе спасавања на води:

  - Реализација превентивних предавања на тему безбедности на води и смањање ризика од поплава у школама;

  - Реализација превентивних предавања на тему безбедности на води и смањање ризика од поплава у оквиру промотивних активности (Светски дан Црвеног крста, Светски дан безбедности на води, сајам спорта..)

  - Промоција и уговарање процена ризика на купалиштима на својој територији деловања;

  - Промоција безбедности на води посредством друштвених мреже, интернет страница и локалних медија;

  - Промоција такмичења у спасилаштву на води, мотивација својих чланова за учешће на истим.

  - Евидентирање купалишта на својој територији деловања.

  - Организовање службе спасавања на води и учешће чланова исте у обезбеђивању купалишта и реализацији активности спасилаштва на води;

У циљу подршке реализације током 2019. године потребно је потражити подршку од потенцијалних донатора, спонзора и партиципирајућих националних друштава како би се помогао развој и популаризација спасилаштва на води у организацијама Црвеног крста у општинама и градовима.

4. Црвени крст Србије - Надлежни Национални грански спортски савез за lifesaving односно спасилаштво на води

Црвени крст Србије, Надлежни национални грански спортски савез за Lifesaving, у складу са Законом о спорту ("Службени гласник РС", број 10 од 8. фебруара 2016.) и Правилником о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта сачинио је предлог годишњег програма за 2019. годину под називом LIFESAVING – СПАСИЛАШТВО НА ВОДИ И LIFESAVING СПОРТ.

Предложеним програмом је планирано да се активности истог реализују током целе 2019. године у градовима и општинама Републике Србије. Реализацијом предложеног програма  Црвени крст Србије - Надлежни национални грански спортски савез за Lifesaving (у даљем тексту Савез) остварује следеће циљеве:

- Ојачава капацитета Савеза потребне за развијање спортске гранске lifesaving ради организовања клупског и Националног такмичења у спасавању на води;

- Врши популаризацију lifesaving спорта код деце основношколског и средњошколског узраста, као и код пливача рекреативаца;

- Подиже капацитете lifesaving спорта на свим нивоима власти организовањем и промоцијом такмичења у lifesaving-у за све спасилачке тимова Републике Србије;

- Подиже свест грађана, пре свега најмлађих, о безбедности на воденим површинама и њеној околини, као и развијање свести о спортским активностима које се одржавају на води са циљем очувања здравља и живота људи.

- Промовише најуспешнију праксу у lifesaving-у, помаже оснивање спасилачких клубова/служби и омогућује размену информација о правилима и стандардима који се користе у Европи и свету у овој спортској грани;

Представљенe циљевe предложеног годишњег програма Црвени крст Србије остварио би реализацијом следећих програмских целина:

- Деловањем Надлежног националног гранског спортског савеза за lifesaving (рад органа Савеза, дифузија и неговање спортских правила у lifesaving-у, израда базе података у life saving-у, информисање јавности о активностима Савеза и његових чланица путем интернета, израда штампаног материјала);

- Промоцијом lifesaving спорта и сенсибилизацијом учесника у спорту и стручне јавности путем семинара, јавних манифестација и трибина (организованих за наставнике физичког васпитања, стручњаке у спорту, ученике и студенте, спасилачке тимове Републике Србије);

- Промоцијoм и организовањем клупског и Националног такмичења у lifesaving-у (организовање семинара, израда промотивног видео и штампаног материјала, набавка опрема за такмичење, обучавање службених лица такмичења, обучавање пливача рекреативаца и спасилачких тимова Републике Србије у такмичарским дисциплинама и представљање календара такмичења на којима могу да учествују);

- Превентивно едукативним активностима којима би се сензибилисале чланице савеза, спортско рекреативни центри, спортски стручњаци, стручњаци у спорту, ученици основних и средњих школа, као и одрасли грађани Републике Србије о безбедности на уређеним купалиштима, на воденим површинама и око ње, као и о правилима понашања на истим.

СПАСИЛАШТВО НА ПЛАНИНАМА

Правни основ:

Члан 10. Закона о Црвеном крсту Србије (СГ РС 107/2005), Закон о спорту (СГ РС 10/2016), Правилник о номенклатури спортских звања), међународне обавезе које произилазе из чланства у Светској комисији спасавања на планинама (ICAR – International commite for alpine rescue).

Општи  циљ програма спасилаштва на планинама јесте јачање капацитета структуре Црвеног крста Србије за деловање у руралним срединама и на планинама ради ефикасног одговора на екстремне зимске услове и смањење броја повређивања у истим.  Остваривање општег циља програма у извештајном периоду постићи ће се следећим  планским садржајима и активностима:

- обучавањем волонтера и професионално запослених Црвеног крста за деловање у оквиру Националног тима за трагање, спасавање, евакуацију и збрињавање у екстремним зимским условима;

- јачањем капацитета за извршавање основних врста спасавања (у руралним срединама и на планинама;

- формирањем служби спасавања на планинама и референтних центара за развој и едукацију у области спасавања на планинама;

- подизањем свести опште и стручне јавности о опасностима на планинама и у екстремним зимским условима.

У складу са могућностима плански садржаји и активности Црвеног крста Србије реализоваће се на свим нивоима организовања Црвеног крста и то:

1. Седиште Црвеног крста Србије:

  - Организовање радних састанака комисије за спасилаштво на води и планинама;

  - Креирање базе података о потенционално угроженим породицама у руралним и планинским пределима, скијалиштима и манифестацијама спортског и рекреативног карактера на територији Републике Србије;

  - Организовање радних састанака са организацијама Црвеног крста на тему спасилаштва на планинама;

  - Организовање основних обука ради јачања компетенција спасавања на планина и у руралним пределима:

    - Планинарски водич;

    - Алпинистички течај летњи;

    - Алпинистички течај зимски;

    - ИРАТА курс основни и напредни;

    - Напредни курс прве помоћи за спасавање у планинама;

    - Основни и напредни курс трагања и спасавања;

  - Нормативно и стратешко уређивање области спасилаштва на планинама у Црвеном крсту Србије;

  - Учешће на годишњој Скупштини Међународне комисије за спасавање на планинама (ICAR) у октобру месецу у Чешкој.

- Организације Црвеног крста у општинама и градовима – Службе спасавања на планинама:

  - Реализација превентивних предавања на тему безбедности на води и смањање ризика од поплава у школама;

  - Реализација превентивних предавања на тему опасности на планинама и у случају екстремним зимских услова у оквиру промотивних активности;

  - Промоција безбедности на  планинама и у случају екстремних зимских услова посредством друштвених мреже, интернет страница и локалних медија;

  - Евидентирање података о потенционално угроженим породицама у руралним и планинским пределима, скијалиштима и манифестацијама спортског и рекреативног карактера на својој територији деловања;

  - Организовање службе спасавања на планинама и учешће чланова исте у обезбеђивању скијалишта и реализацији активности спасилаштва на планинама;

  - Припрема и мотивација чланова за учешће на обука и вежбама Националног тима Црвеног крста Србије за деловање у екстремним зимским условима;

У циљу подршке реализације током 2019. године потребно је потражити подршку од потенцијалних донатора и партиципирајућих националних друштава како би се помогао развој и популаризација спасилаштва на планинама у организацијама Црвеног крста у општинама и градовима.

СЛУЖБА ТРАЖЕЊА

- (Правни основ: чланови 2, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15. и 16. Закона о Црвеном крсту Србије,члан 122. Женевске Конвенције о поступању са ратним заробљеницима од 12. августа 1949. године, члан 136. Женевске конвенције о заштити грађанских лица за време рата од 12. августа 1949. године, одредбе Допунског протокола уз Женевске конвенције о заштити жртава међународних оружаних сукоба од 8. јуна 1977. године-Протокол 1.)

Рад  Службе  тражења Црвеног крста Србије у 2019. години ће се одвијати у складу са већ установљеним принципима  рада Службе тражења, и представљаће сталну активност која ће се спроводити кроз рад организација Црвеног крста на терену, и у сарадњи са свим организацијама и институцијама са којима је и до сада сарађивала у реализацији својих хумaнитарних задатака из ове области.

На овај начин ће се омогућити свим заинтересованим грађанима да остваре своја права и да на најбржи и најорганизованији начин дођу до поузданих и тачних података о члановима својих породица са којима су изгубили контакт, а што може бити последица ратних сукоба, великих елементарних и других несрећа, економских и невољних миграција, и других догађаја.

Организација  и развој Службе тражења

Служба ће у 2019. години интензивно наставити рад на уносу података у нову базу за све категорије којима се бави, а који неће моћи да се механички пренесу из постојеће базе у нову. Нову базу под називом „Породичне везе – одговори“ (Family Links Answers) је Служба преузела у априлу 2018. године од Међународног комитета Црвеног крста (МКЦК).

Имајући у виду повећан број нерегуларних миграната који су ушли и улазе у Републику Србију у намери да дођу до коначних одредишта, земаља западне Европе,  и увећан број раздвајања породица на миграторном путу, Служба ће наставити да унапређује процедуре за поступак тражења, уважавајући специфичности захтева за тражење сродника у категорији нерегуларних миграната, а у складу са Стратегијом Покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, а у циљу ефикаснијег одговора на новонастале потребе.

Везано за очекивани пораст захтева за успостављањем породичних веза за ову категорију корисника, Служба тражења Црвеног крста Србије ће и у 2019. години наставити са учешћем у пројекту МКЦК Примена стратегије Покрета у успостављању породичних веза у миграцијама, заједно са Службама тражења Црвеног крста Македоније, Хрватске, Мађарске и Бугарске, а у циљу успешнијег одговора на захтеве тражилаца.

У 2019. години Служба  тражења ће наставити активности у  пројекту „Trace the face“ („Препознај лице“- тражење миграната преко фотографије тражиоца), односно успостављања породичних веза и тражења у категорији нерегуларних миграната и тражилаца азила путем постављања  фотографија тражилаца, што је нова форма тражења особа које су на миграторном путу невољно прекинули контакт са сродницима,  прихваћена од стране двадесет Служби тражења у Европи. Појачаће се контакти и сарадња са Управом граничне полиције и Комесаријатом за избеглице и миграције, и другим институцијама које се баве овим категоријама.

У току 2019. године, Служба ће наставити добру сарадњу са Комисијом за нестала лица Владе Републике Србије, која ће бити  најнепосреднији партнер и сарадник Службе тражења у процесима тражења несталих и киднапованих лица у сукобима на просторима бивше Југославије.

Наставиће се активно учешће Службе  тражења у раду Комисије за нестала лица Владе Републике Србије везано за сукоб у Хрватској и Радне групе за нестала лица везано за сукоб на Косову и Метохији.

Такође, Служба тражења ће настојати да у току 2019. године сарадњу са Удружењима породица несталих лица подигне на виши ниво, укључивањем чланова породица у поједине процесе тражења и друге  заједничке активности, инициране  од стране Удружења.

Поред Удружења породица, Служба ће настојати да у поједине активности везане за тражења несталих лица укључи и друге организације и институције са којима  сарађује  у процесу тражења (ВЕРИТАС, Српски документациони центар).

Наставиће се сарадња и контакти са Комесаријатом за избеглице Владе Републике Србије и међународним и невладиним организацијама које се баве проблемима миграната и тражилаца азила, а иницираће се и успостављање сарадње сa агенцијама и НВО у чијем фокусу интересовања су жртве трговине људима и друге рањиве категорије укључујући пре свега децу без пратње у категорији нерегуларних миграната.

Обука и опремање

Током 2019. године, посебна пажња у обуци  биће посвећена кадровима који су укључени у саставе јединица за деловање у ванредним ситуацијама, а предвиђено је њихово ангажовање на пословима Службе тражења.

Ова активност је део укупних напора који се чине на адекватном укључењу Црвеног крста у деловање у несрећама, а у оквиру њега и Службе тражења, посебно у светлу доношења Закона о ванредним ситуацијама и цивилној заштити. Како је овим Законом дефинисана, између осталог, и обавеза Црвеног крста у процесу спајања раздвојених чланова породица и други поступци приликом збрињавања  пострадалог становништва, на обукама које су предвиђене чланови екипа ће се упознати са  принципима рада Службе и поступцима  који се предузимају у појединим ситуацијама.

Планирано је да кадрови буду обучени на 10 обука јединица, 2 саветовања секретара организација, 1 едукацији едукатора, а екипе Службе тражења и координатори Координационих канцеларија  ће учестовати на 4 планиране вежбе.

У 2019. години ће се наставити редовна обука лица која раде на пословима Службе тражења у организацијама Црвеног крста, по измењеном Програму обуке, који уважава промене у систему рада на успостављању породичних веза, како унутар Црвеног крста Србије, тако и Покрета ЦК/ЦП у целини.

Као редовни члан радне групе за примену Кодекса понашања и Заштите података у Успостављању породичних веза, Служба ће интензивно радити на информисању и обуци кадрова који спроводе активности тражења на терену о важности заштите података у Успостављању породичних веза (УПВ). С тим у вези Служба ће превести документ „ Заштита података и кодекс понашања за УПВ“ са енглеског на српски језик како би осигурала да сви сарадници ангажовани на пословима Службе, како у седишту тако и на терену, буду детаљно упознати са овим документом и примењују га у свом раду.

Служба ће настојати да у 2019. години посебну пажњу посвети дообуци сарадника за рад на успостављању породичних веза у миграцијама као и особља  Центара за смештај тражилаца азила уз пуно учешће сарадника организација Црвеног крста на чијој територији се центри налазе. Програми обуке, са садржајима тема које ће се на семинарима обрађивати, за сваку категорију полазника, биће усклађени са већ договореним планом за  2019. годину  и достављени свим организацијама Црвеног крста на  терену.

Црвени крст Србије ће одржати 2 обуке за 20 полазника, а посебно ће се водити рачуна  да се обуче сарадници који почињу  рад на пословима  Службе у својим организацијама.

Црвени крст Србије ће у 2019. години унапредити Правилник о раду Службе тражења. Приручник за УПВ је рађен још 2007.године, а поред дела који се тиче Заштите података планирано је да садржи посебан део који се односи на значај добре комуникације са корисницима (са посебним нагласком на невербалну комуникацију), значај изградње вештина доброг слушања и разумевања, усклађивања са корисником приликом интервјуа, а пре свега имајући у виду њихове специфичности и потребу за емпатичким приступом.

Радиће се на изради промотивног материјала како би се становништво информисало о раду Службе кроз поделу промотивног и информативног материјала приликом обележавања Дана Црвеног крста и Међународног дана несталих.

У 2019. години наставиће се рад на сређивању и систематизовању документације и архивске грађе која се  чува у Служби тражења, а односи се на период након Другог светског рата и категорије које је Црвени крст у то време покривао. Ова активност ће  захтевати контакт и сарадњу са  архивским установама  и њихову стручну и инструктивну помоћ.

Текући послови Службе тражења

Пријем и обрада свих захтева који стигну у Службу тражења ће се наставити и у току 2019. године.

Предвиђен је пријем око 100 захтева везаних за издавање потврда о времену проведеном у заробљеништву и интернацији у периоду Другог светског рата и око 100 захтева  за тражења ван и унутар земље, невезано за ратни сукоб, и очекује се пријем око 100 захтева везаних за категорију  негеруларних миграната и азиланата.

Такође, наставиће се  пренос у електронску базу података картотеке ратних заробљеника и интернираца  из Другог светског рата, уносом  око 20.000 картона.

Одржаће се две седнице Комисије Службе тражења (април и новембар 2019. године), као и 2 састанка координатора Координационих канцеларија Службе тражења и 2 састанка са сарадницима који спроводе активности Службе тражења у прихватним транзитним центрима за помоћ мигрантима.

Служба тражења ће учествовати на Регионалним (2) и Међународним скуповима (2), а радиће се и на  реализацији једног од циљева Стратегије  покрета - ближа и интензивнија сарадња са Службама тражења других Националних друштава, ради размене искустава и унапређења сарадње. Настојаће се да се оствари ближа прекогранична сарадња са Службама тражења Црвеног крста Бугарске, Македоније,  Хрватске и Мађарске везано за  активности са мигрантима и тражиоцима азила на успостављању породичних веза.

Активно ће се радити на промоцији Службе тражења унутар и ван организације Црвеног крста, за шта ће се  користити сви видови презентације рада и активности Службе -  семинари, округли столови, тематски скупови, средства јавног информисања и друго.

МЕЂУНАРОДНО ХУМАНИТАРНО ПРАВО И ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ МЕЂУНАРОДНОГ ПОКРЕТА ЦРВЕНОГ КРСТА И ЦРВЕНОГ ПОЛУМЕСЕЦА

- (Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, члан 9.  став 2, члан 13. и 14.  Закона, Женевске конвенције из 1949. године и Допунски протоколи уз Женевске конвенције)

- Општи циљ програма:

- Црвени крст Србије је призната водећа хуманитарна организација у Србији, и референтни чинилац када је у питању промоција и ширење знања о међународном хуманитарном праву, како би у случају потребе лако могао да стигне до жртава несрећа које може да изазове људски фактор или природне непогоде, и укаже им помоћ.

- Посебан циљ:

- Црвени крст Србије има развијене капацитете за ширење знања о међународном хуманитарном праву, Основним принципима Покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца и поштовању знака Црвеног крста у оквиру органа власти, припадника безбедносних снага, цивилног друштва, структура Црвеног крста и других хуманитарних актера у Србији. Резултати програма дифузије националног друштва Црвеног крста доприносе примени међународног хуманитарног права, његовом разумевању и поштовању, поштовању знака Црвеног крста, са циљем да се смање злопуотребе овог знака, прихватању и разумевању активности Црвеног крста од стране циљних група.

Индикатори:

● Црвени крст Србије остварује помоћну улогу надлежним властима у хуманитарној области, доприносити реализацији међународних обавеза Републике Србије, ангажовањем својих волонтерских капацитета. Република Србија, као чланица Женевских конвенција од 12. августа 1949. године, Допунских протокола уз те конвенције и других међународних уговора има јасну међународну обавезу да шири знање о међународном хуманитарном праву.

● Црвени крст има приступ корисницима својих програма, а реализација програма и пројеката Црвеног крста Србије ће, доприносити социјалном развоју личности, кроз стицање различитих друштвено корисних знања и њихово ангажовање у решавању проблема социјално угрожених лица.

●  Црвени крст Србије реализује програме превенције и помоћи у складу са својим мандатом.

● Црвени крст Србије остварује сарадњу са свим партнерима и потенцијалним корисницима на начин да мандат, улога и активности Црвеног крста буду правилно схваћени и прихваћени.

● Учешће у програмима и пројектима младих ће им омогућити да схвате и прихвате вредности које развија Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца, да усвоје понашања која су друштвено прихватљива, да их изгради као толерантне личности, оспособи их за цивилизовано овладавање и решавање спорова.

●  Повећан број младих у Србији који су стекли и унапредили знања из међународног хуманитарног права учествујући у различитим формама програма Истраживање хуманитарног права.

Циљне групе:

- Интерно (у оквиру Црвеног крста Србије на свим нивоима организовања),

- Запослени у Црвеном крсту у Србији,

- Волонтери у свим програмима Црвеног крста Србије,

- Представници управљачких структура у Црвеном крсту на свим нивоима организовања,

- Чланови Црвеног крста у Србији.

2. Екстерно (имајући у виду да Црвени крст Србије има положај организације која помаже надлежним државним органима у хуманитарној области, Црвени крст Србије спроводи активности ширења знања о међународном хуманитарном праву, Основним принципима и мандату Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца и Знаку Црвеног крста).

• Снаге безбедности - припадници оружаних снага Војске Србије (по посебним плановима и програмима те сарадње);

- Наставно особље у школама, на факултетима и високим и вишим школама;

- Ученици у основним и средњим школама;

- Студенти Универзитета;

- Органи власти на свим нивоима;

- Правосудни огани;

- Невладине организације и организације цивилног друштва;

- Корисници и потенцијални корисници програма Црвеног крста;

- Представници средстава јавног информисања;

- Здравствени радници;

• Друге циљне групе које за то покажу интересовање или које Црвени крст Србије идентификује као посебне циљне групе.

У складу са Статутом Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца и Статутом Црвеног крста Србије,  Црвени крст Србије ће организовано спроводити ову активност у 2019. години имајући у виду да ширење знања о међународном хуманитарном праву  представља обавезу државе, преузету ратификацијом Женевских конвенција од 1949, Допунских протокола уз те конвенције од 1977, и других међународних уговора.

Активности ће се усмерити на разумевање и прихватање правила међународног хуманитарног права, мандата и Основних принципа Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца од стране свих наведених циљних група. Ове активности ће  допринети бољем и бржем развоју цивилног друштва, прихватању хуманитарних вредности, препознавању и поштовању индикативних и заштитних знакова прихваћених у Женевским конвенцијама и у Међународном покрету Црвеног крста и Црвеног полумесеца.

Разумевање и прихватање улоге и значаја међународног хуманитарног права и Основних принципа Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца унутар широке структуре саме организације Црвеног крста Србије и корисника свих програма Црвеног крста и у 2019. години доприносиће бољем и адекватнијем приступу представника Црвеног крста корисницима, а самим тим и реализовању основне улоге Црвеног крста – олакшавању људске патње и пружању помоћи људима у невољи.

Резултати програма дифузије Националног друштва Црвеног крста допринеће примени међународног хуманитарног права, његовом разумевању и поштовању, поштовању знака Црвеног крста, са циљем да се смање злопуотребе овог знака, прихватању и разумевању активности Црвеног крста од стране циљних група.

ве организације Црвеног крста, на свим нивоима организовања су обавезне да спроводе овај програм.

Циљеви програма реализоваће се кроз следеће активности:

● Јачање капацитета Црвеног крста Србије корз модул „Сигурни приступ“ уз сарадњу са МКЦК.

● Праћење имплементације програма од стране Комисије и давање препорука надлежним државним органима у области примене међународног хуманитарног права. Одржавање 4 састанка Комисије у току године.

● Евалуација досадашњег тока развоја, координација и унапређење рада организација Црвеног крста у Србији, путем анализе извештаја, обиласка активности на терену и давања препорука.

● Побољшање нивоа знања и стручности за реализацију програма ширења знања о међународном хуманитарно праву и вредностима које заступа Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца сарадника и волонтера Црвеног крста Србије  путем организовања семинара и саветовања.

● Презентовање неке од тема из ове области на састанцима руководећих тела и секретара.

● Ревизија и ажурирање постојећих програма обуке, метода, докумената, презентација, начина извештавања и израда одговарајућег материјала.

● Припрема и учешће на скуповима у иностранству са темом међународног хуманитарног права и примена стеченог знања и искустава у Црвеном крсту Србије.

● Реализација посебних активности које су прилагођене посебним циљним групама (млади) у оквиру ширења знања о МХП.

● Промоција посебних области и аспеката међународног хуманитарног права – путем организовања два тематска округла стола.

● Обележавање датума значајних за Међународни покрет Црвеног крста и Црвеног полумесеца.

● Сарадња са Војском Србије, Министарством одбране Републике Србије и Министарством унутрашњих послова у области ширења знања о МХП.

● Учешће у заједничким активностима са надлежним министарствима у области МХП (војне вежбе, округли столови, итд).

● Развијање сарадње, са представницама Амбасада и хуманитарних организација, пословним партнерима, представницима средстава јавног информисања, представницима банака, домаћих и страних фирми, у циљу обезбеђивања њиховог бољег разумевања мандата и улоге Црвеног крста и остваривања подршке програмима и активностима.

● Кампања у вези са заштитом Знака Црвеног крста кроз организовање семинара са сарадницима и волонтерима Црвеног крста Србије.

● Унапређење рада са академским институцијама у области ширења знања и имплементације МХП.

● Учешће у активностима Националне Комисије за међународно хуманитарно право Републике Србије.

ИСТРАЖИВАЊЕ ХУМАНИТАРНОГ ПРАВА (ИХП)

- (Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6., члан 9. став 2., члан 13. и члан 14. Закона и III и IV Женевска конвенција из 1949. године.)

Циљне групе:  млади узраста од 14 до 18 година, млади волонтери Црвеног крста, едукатори у програму ИХП.

Активности се спроводе од 2003. године. Број младих који су до сада били обухваћени радионицама је 21.144. Како би се то постигло, обучено је 767 наставника – волонтера Црвеног крста и 690 наставника грађанског васпитања и друштвених наука.

Активности Истраживање хуманитарног права ће се у 2019. години реализовати кроз подршку организацијама Црвеног крста у градовима и општинама са едукованим волонтерима за имплементацију образовног програма са младима узраста од 14 до 18 година кроз презентацију 30 – часовног ИХП програма и 5 - часовног МИНИ ИХП програма којима ће бити обухваћено 2.500 младих.

Очекивани резултат: Активности ИХП ће допринети развијању толеранције код младих људи, као и вештина ненасилног решавања конфликтних ситуација са којима су деца често суочена. Ове активности ће допринети разумевању хуманитарних аспеката у вези са ситуацијама насиља.

| Показатељи /индикатори (назив) | Јединица мере | Циљна вредност у 2019.год |
| --- | --- | --- |
| Обука / информисање припадника циљних група које су обухваћених активностима ширења знања о МХП и ЦК | Број припадника различитих циљних група | 45000 |
| Састанци са партнерима | Број састанака | 400 |
| Предавања из области дифузије | Број предавања | 1100 |
| Учешће на међународним скуповима у области међународног хуманитарног права | Број учешћа | 4 |
| Акривности за промоцију МХП од стране седишта и других нивоа организовања ЦКС | Број пригодних активности | 40 |
| Израда промотивног материјала | Број примерака | 2000 |
| Учешће на семинарима, војним вежбама, састанцима са припадницима ВС | Број учешћа | 70 |
| Организовање смотри знања/такмичења и сличних активности у области ширења знања о ЦК | Број организованих активнсоти | 80 |
| Организовање округлог стола / радионице за студената у међународном хуманитарном праву | Број учесника на такмичењу | 1 / 30 |
| Реализовање активности дифузије у организацијама Црвеног крста | Број Организација Црвеног крста | 186 |
| Број организацијама Црвеног крста у градовима и општинама које реализују радионице Истраживање хуманитарног права са младима до 28 година | Број организација | 22 |
| Број ученика средњих школа који су учествовали на радионицама Истраживање хуманитарног права | Број ученика | 500 |
| Број младих волонтера који су учествовали на радионицама Истраживање хуманитарног права | Број младих волонтера | 180 |

БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије,  члан 9. став 1, 2, 4. и 6. члан  14, 15. и 16.  Закона.)

Црвени крст Србије ће, захваљујући свом хуманитарном карактеру и широко распрострањеној функционалној мрежи организација Црвеног крста у градовима и општинама које реализују активности Програма борбе против трговине људима, наставити спровођење Програма у 2019. години.

Општи циљ програма је одговор на потребе идентификованих и потенцијалних жртава трговине људима, смањење ризика од трговине људима, ублажавање људске патње изазване овом појавом и допринос имплементацији Стратегије  превенције и сузбијања трговине људима, посебно женама и децом, Владе Републике Србије.

Програм Борбе против трговине људима ће реализовати 125 организација Црвеног крста у градовима и општинама. Одржавањем преко 500 информативних радионица превентивне поруке ће примити преко 20.000 деце и младих. Овим ће број младих који су примили поруку о трговини људима и потребним мерама заштите, од почетка спровођења Програма 2005. године,  прећи 250.000 особа.

Циљне групе Програма су:

1.   жртве трговине људима – идентификоване и у стању социјалне потребе;

2.  потенцијалне жртве трговине људима - маргинализоване и рањиве групе попут омладинаца у школама, домовима за незбринуту децу, ромским насељима, народним кухињама, колективним центрима за избегла и расељена лица, мигранте и азиланте, омладине Црвеног крста;

3.  професионалци и студенти који у свом раду или будућем раду  могу доћи у контакт са жртвама трговине људима (доктори, медицинско особље, представници центара за социјални рад, центара за прихват азиланата и миграната, особље Црвеног крста);

4. волонтери Црвеног крста, вршњачки едукатори који спроводе активности превенције трговине људима.

Општи циљ ће бити достигнут  остварењем  оперативних циљева, и то:

1. Јачањем капацитета Црвеног крста Србије на свим нивоима за одговор на постојање проблема трговине људима и ефикасно спровођење планираних активности Програма.

2. Повећањем свести јавности о постојању овог проблема, међу децом, младима и другим социјално угроженим циљним групама, а посебно међу избеглицама и мигрантима о замкама током путовања које могу водити у трговину људима.

3. Повећањем свести професионалаца који могу доћи у контакт са жртвом трговине људима (доктори, социјални радници, особље Црвеног крста) о постојању овог проблема и адекватним начинима реаговања у ситуацији када посумњају да су у контакту са жртвом трговине људима.

4. Подршком идентификованим жртвама трговине људима.

5. Развојем партнерстава са националним друштвима Црвеног крста и другим међународним организацијама посвећеним борби против овог глобалог проблема и поспешењем развоја сарадње у земљи са значајним партнерима у овој области - Министарством унутрашњих послова, Полицијско криминалистичком академијом, Министарством здравља, Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Центром за заштиту жртава трговине људима.

Активности које ће водити остварењу оперативних циљева су:

Оперативни циљ 1. Јачање капацитета Црвеног крста Србије на свим нивоима

Умрежавање, едуковање и опремање професионалаца, волонтера, вршњачких едукатора Црвеног крста у циљу превенције трговине људима;

За спровођење превентивних активности Програма борбе против трговине људима и разматрање најадекватнијег начина да Црвени крст пружи најбољи могући допринос у борби против овог глобалног проблема вршиће се едукација и стручно усавршавање радника Црвеног крста на свим нивоима. Едукација ће се вршити путем националних и регионалних скупова, размене стечених знања и искустава организација и волонтера који су у претходној години активно радили на овом пољу.

Обуке за тренере за које ће организације Црвеног крста у градовима и општинама делегирати своје мотивисане и посвећене волонтере који су претходном обуком и самосталним спровођењем информативних радионица стекли звање едукатора у Програму борбе против трговине људима, биће одржани на националном нивоу. Циљ оспособљавања тренера је да у својим срединама спроведу обуку будућих едукатора према стандардизованој агенди и начину организације.

Семинари за обучавање омладинских едукатора, селектованих према очекивању да својим даљим активностима, најкраће две године, шире знање о проблему трговине људима и начину превенције овог проблема биће одржани на регионалним нивоима у складу са достављеним плановима организација Црвеног крста у градовима и општинама и реалним потребама. Организатори ових семинара ће бити организације Црвеног крста у градовима и општинама. Реализатори могу бити само сертификовани тренери који ће у групи од најмање три тренера из различитих средина реализовати едукацију према стандардизованој агенди и преузети улогу ментора едукованој групи како би пратили њихово ангажовање, пружали неопходну саветодавну помоћ и охрабрили их да самостално спроводе информативне радионице. Размена тренера као и менторство над едукаторима као делегирана одговорност оцењени су до сада као успешан метод задржавања волонтера.

Као део њихове контиуиниране активности у оквиру Програма борбе против трговине људима, Црвени крст Србије ће подржати мотивационе семинаре са темом превенције трговине људима које организације Црвеног крста у градовима и општинама спроводе. У сарадњи са школама организације Црвеног крста би овим путем, презентовањем активности која се спроводи регрутовале нове волонтере и мотивисале их за будући рад на програму.

Црвени крст Србије ће у циљу мотивисања и задржавања волонтера у Програму подржати учешће најактивнијих на летњим камповима и другим скуповима младих који се баве превенцијом трговине људима. Постојећа евиденција података о тренерима и едукаторима активним у Програму ће константно бити проверавана и допуњавана.

Оперативни циљ 2 . Повећање свести јавности о постојању проблема

Континуирана активност ширења знања из области  борбе против трговине људима, првенствено међу омладином у основним и средњим школама, домовима за децу без родитељског старања, ромским насељима и колективним центрима за избегла и расељена лица, центрима за азиланте и мигранте у циљу превенције проблема тих потенцијално угрожених циљних група путем организовања информативних радионица од стране организација Црвеног крста у градовима и општинама биће одржавана и током 2019. године. Као помоћни материјал едукатори ће користити интересантан, и за наведену циљну групу креиран едукативни материјал.

Црвени крст Србије ће, на свим нивоима, у циљу подизања свести јавности о проблему трговине људима у све наведене активности настојати да укључи новинаре и људе из медија са којима већ има успостављену добру сарадњу.

Светски дан борбе против трговине људима- 30. јула обележава се у Србији од 2013. године када је установљен у оквиру резолуције: "Побољшање координације напора против трговине људима", усвојене на 68. заседању Генералне скупштине Уједињених нација, а у контексту подизања свести о ситуацији у којој се налазе жртве трговине људима и у циљу промоције њихових права (A/C.3/68/L.17/Rev.1.).  Организације Црвеног крста широм Србије реализују активности превенције трговине људима по којима су већ познатe и које сматрају најадекватнијим. Омладинци, волонтери Црвеног крста се овом приликом приближавају својим вршњацима на местима где се они у највећем броју окупљају током лета - на излетиштима, купалиштима, базенима, трговима, главним улицама или тржним центрима - преносећи превентивне поруке.

Обележавање Европског дана борбе против трговине људима - 18. октобра сваке године се спроводи као заједнички наступ преко 100 Организација Црвеног крста у градовима и општинама, постојећих Локалних мрежа за борбу против трговине људима и партнера у имплементацији активности сузбијања трговине људима. Широм Србије се овом приликом реализује широк спектар јавних манифестација и активности, од информативних радионица за потенцијалне жртве трговине људима, поделе едукативног материјала преко организованих представа и перформанса на јавним местима до ширења релевантних информација наступом у медијима.

Оперативни циљ 3. Повећање свести професионалаца који могу доћи у контакт са жртвом

Едуковање особа које могу доћи у контакт са жртвама трговине људима у циљу боље примарне идентификације и заговарања за права жртава

Са циљем подизања свести и сензибилитета доктора, медицинског особља, социјалних радника и сарадника Црвеног крста  и њиховог упознавања са постојањем проблема, потребом заштите лица која су жртве трговине људима и начинима реакције којима они могу помоћи систему, Црвени крст Србије ће организовати адекватне обуке и кампање јавног заговарања под називом „Контакт са жртвом трговине људима – како препознати и реаговати“.

Према статистикама Центра за заштиту жртава трговине људима и МУП-а Републике Србије, све је већи број малолетних држављана Републике Србије који су идентификовани као жртве трговине људима, а највећи број идентификованих жртава припада маргинализованим и рањивим групама. Од изузетног значаја за рано препознавање индикатора трговине људима и превенцију проблема је повећање свести и знања о начину реаговања међу особама које могу доћи у контакт са жртвама трговине људима.

С обзиром на чињеницу да је метод вршњачке едукације потврђен за најадекватнији, Црвени крст ће га задржати усмеравајући активности и према студентима релевантних факултета, сензибилишући их за проблем трговине људима током припреме за њихов будући професионални рад.

Оперативни циљ 4. Подршка идентификованим жртвама

Са циљем подмирења основних личних потреба, као и са циљем помоћи у процесу ресоцијализације особа које се идентификују као жртве трговине људима, а путем упућивања идентификованих жртава на надлежне институције и повезивање са њима, као и дистрибуцијом помоћи у виду хране и хигијенских артикала, а према могућностима и обезбеђењу донаторских средстава.

Оперативни циљ 5. Развој партнерстава и активности заговарања за побољшање положаја жртава трговине људима

У циљу свеобухватног сагледавања активности које се спроводе у превенцији и сузбијању овог глобалног проблема, а првенствено у циљу остваривања партнерстава која могу резултирати ефектом већим него што било која организација сама може постићи, Црвени крст Србије ће успостављати сарадњу са установама и институцијама које својим радом могу предупредити или спречити ову људску патњу, као и са националним друштвима Црвеног крста и Црвеног полумесеца у оквиру Европске Мреже са посебним нагласком на активну сарадњу са Националним друштвима у региону. Као једно од водећих националних друштава у Европи у спровођењу Програма борбе против трговине људима, Црвени крст Србије ће дати активан допринос укључивању националних друштава из региона у рад на овом пољу.

Праћење имплементације, унапређење и евалуација резултата

Комисија за борбу против трговине људима Црвеног крста Србије на својим редовним састанцима пратиће резултате имплементације Програма и предлагати мере унапређења Управном одбору Црвеног крста Србије. Могућност волонтера да утичу на побољшање квалитета Програма својим креативним доприносом ће и убудуће бити подржавана кроз рад групе за унапређење Програма, а која неформално окупља све мотивисане волонтере вољне да своје нове идеје преточе у конкретан материјал или активност Програма и ставе их на располагање свима који се истим баве.

У циљу праћења напретка пројекта предвиђена је евалуација претходних фаза пројекта као и редовна  финансијска  ревизија.

ПОДМЛАДАК И ОМЛАДИНА

(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, 7, 9, 13, 14, 15. и 16. Закона.)

Циљна група програма Подмладак и омладина су деца и млади узраста између 8 и 30 година, а нарочито она деца и млади који припадају осетљивим групама и која се налазе под повећаним ризиком – здравственим, социјалним и економским.

Према подацима Републичког завода за статистику из августа 2018. године у Србији у 2017. години живи 2.195.521 младих узраста до 29 година. Евидентирано 1.186.795 младих, узраста од 15-29. година. У истом периоду у Србији живи 1.008.726 деце узраста до 14. година, што чини приближно 32% од укупног броја становника у Србији.

У Националној стратегији за младе (2015-2025) се истиче значај поштовања људских права, равноправности и забране дискриминације, личног и друштвеног оснаживања младих, активног учешћа младих у доношењу одлука, солидарности, одговорности. Деловање Црвеног крста Србије у раду са младима је базирано, поред основних принципа Црвеног крста на свим претходно наведеним принципима који су нашли своје место у Националној стратегији за младе.

Област рада Подмладак и омладина Црвеног крста Србије заснива се на мотивацији деце и младих да се укључе у рад Црвеног крста, и да волонтерским радом дају допринос у реализацији програма, пројеката и подухвата које спроводи Црвени крст. Од укупног броја волонтера Црвеног крста више од 60% чине млади волонтери узраста до 30 година. Млади волонтери се обучавају у Црвеном крсту, како би на адекватан и квалитетан начин каналисали своја хумана осећања и енергију ка конкретној акцији у смислу пружања помоћи угроженим грађанима, организацијом и реализацијом различитих програма, пројеката и подухвата од значаја за грађане Републике Србије.

У Црвеном крсту у Србији у 2017. год. евидентирано је 14.011   младих волонтера, од тог броја 8.613 младих волонтера је ангажовано у свих десет области рада Црвеног крста. Током 2017. год. евидентирано је укупно 290.425 сати волонтерског рада. Исте године 3.604 младе особе почеле су да волонтирају у Црвеном крсту по први пут. У Србији функционишу 57 омладинских теренских јединица и 28 клубова младих. Број младих који су изабрани у управне структуре организација Црвеног крста у градовима и општинама износи 1.042 (326 чланова скупштина, 79 чланова управних одбора и 637 чланова комисија).

Број деце и младих у Србији и број активних младих волонтера Црвеног крста су само неки од разлога што је потребно да и у наредном периоду Црвени крст Србије ради на креирању програма и активности у којима су млади циљна група, али и носиоци истих. Развојне активности у раду са младима, њихово правилно усмеравање, борба против насиља међу младима и против болести зависности и ХИВ/АИДС-а, су најзначајније активности у овој области, које ће креирати и координирати седиште Црвеног крста Србије и спроводити организације Црвеног крста током 2019. године. Највећи број ових активности ће бити реализоване кроз вршњачку едукацију.

Едукација, и ангажовање деце и младих, која се спроводи у различитим областима деловања Црвеног крста унапређује квалитет њиховог живота у смислу одрастања, развоја и сазревања. На овај начин постиже се стварање волонтерске базе за све програме, пројекте и подухвате који су усмерени ка деци и младима, а касније и ка старијим генерацијама и свим категоријама угрожености у зависности од интересовања која имају волонтери.

Област рада Подмладак и омладина Црвеног крста Србије има за циљ да уграђивањем принципа хуманости и модела понашања који из њега произилазе у систем вредности код деце и младих у процесу одрастања обезбеди довољне волонтерске ресурсе Црвеног крста Србије за адекватан одговор на потребе грађана који су угрожени социјалним, здравственим и економским чиниоцима.

Специфични циљеви Програма су:

1. Повећати толеранцију међу децом и младима у Србији унапређивањем вештина комуникације и решавања сукоба мирним путем и подстицањем уважавања културолошких и етничких разлика кроз развој позитивног васпитног окружења заснованог на хуманим вредностима

2. Подршка организацијама Црвеног крста у градовима и општинама у обезбеђивању довољног броја компетентних младих волонтера за потребе Црвеног крста у Србији, како би се реализацијом програма, пројеката и подухвата Црвеног крста одговорило на потребе грађана који су угрожени

3. Обезбедити непрекидно подмлађивање волонтерских ресурса и омасовљење чланства Црвеног крста у Србији, како би се обезбедио континуитет у раду и мобилисање волонтерских ресурса у ситуацијама које захтевају интензивно ангажовања Организације.

Наведени циљеви биће остварени реализацијом следећих активности у 2019. години:

Специфични циљ 1.

1.1) Реализација програма "Промоција хуманих вредности" у школама

1.2) Реализација програма обуке за просветне раднике и волонтере Црвеног крста у оквиру програма "Промоција хуманих вредности"

1.3) Израда додатних едукативних и промотивних садржаја за рад са ученицима у оквиру програма "Промоција хуманих вредности"

1.4) Реализација Фестивала позоришних представа у оквиру програма "Промоција хуманих вредности".

Специфични циљ 2.

2.1) Јединствен систем обуке младих волонтера

2.2) Усвајање и примена Стратегије младих волонтера Црвеног крста Србије;

2.3) Примена Правилник о организовању и деловању младих у Црвеном крсту Србије

2.4) Координација и усмеравање рада организација Црвеног крста у Србији.

Специфични циљ 3.

3.1) Школе подмлатка Црвеног крста

3.2) Квиз "Шта знаш о Црвеном крсту?"

3.3) Безбедност деце у саобраћају

3.4) Трка "За срећније детињство".

Програм Промоција хуманих вредности има за циљ да смањи насиље међу децом и младима, подстицањем уважавања културолошких разлика кроз развој позитивног васпитног окружења заснованог на интеркултуролошким вредностима. Циљну групу чине ученици узраста између 8 и 14 година, а крајњи корисници су деца и млади који припадају мањинским групама у Србији, са посебним нагласком на популацију ромске националне мањине, мигрантима и децу са сметњама у развоју. Програм се претежно спроводи у основним школама, а обухват се проширује реализацијом додатних развојних активности које се реализују у оквиру различитих јавних догађаја. Један број организација Црвеног крста ПХВ активности спроводи и у прихватним центрима и центрима за азил.

Програм обухвата седам тематских области: (1) толеранција, (2) ненасилна комуникација и решавање сукоба мирним путем, (3) лични и културални идентитет и поштовање различитости, (4) превазилажење дискриминације и стигматизације, (5) родна равноправност, (6) дечја права, и (7) превенција насиља путем електронских медија. Програм развија самопоуздање и кооперативност код деце, и охрабрује их да изнесу своје мишљење и испоље своја знања, таленте и способности.

Програм реализују едуковани млади волонтери Црвеног крста у сарадњи са просветним радницима који су заједно похађали стандардизовани програм обуке. Методологија рада са ученицима заснива се на принципима вршњачке едукације, која се изводи интерактивно у мањим групама уз помоћ едукативних материјала, и то приручника за едукаторе "Промоција хуманих вредности" и радне свеске за ученике "За доброту сваки дан је добар дан".

Током 2019. године биће завршен и нов филм који је креиран у оквиру ПХВ програма. И овај филм ће настати као резултат дугогодишњег ангажовања едукованих младих волонтера и стручне службе организација Црвеног крста које континуирано спроводе наведени програм. Филм „Не газите туђе снове“ који је 2011. год. рађен у продукцији Црвеног крста Ужице, од 2015. до данас има приближно 775.000 прегледа на YouTube, што представља  највећи преглед видео материјала на званичном YouTube каналу Црвеног крста Србије. У зависности од расположивих могућности биће организована и премијера филма под радним називом „Пета брзина“.

У Годишњем мигранстком плану Црвеног крста Србије за 2019. год. планирана је реализација ПХВ активности у 18 средина на територији Републике Србије. Средствима која су по истом основу остварена за 2018. год. наведене програмске активности током 2018. године реализовало је 14 организација Црвеног крста (Кикинда, Нови Сад, Шид, Рума, Ковин, Стари град, Вождовац, Шабац, Мионица, Краљево, Ивањица, Ужице, Сјеница и Тутин).

Уколико се 2019. год. остваре приходи по члану 15. Закона о Црвеном крсту Србије (две доплатне маркице) Програмом ће током године бити додатно обухваћено још 12 организација Црвеног крста (Бачка Паланка, Шид, Савски венац, Врачар, Велико Градиште, Голубац, Александровац, Бабушница, Димитровград, Тутин, Пећ и Вучитрн). Више од 40 организација Црвеног крста Програм ће реализовати сопственим средствима уз подршку Црвеног крста Србије, како саветодавну тако и у погледу прибављања промотивног и едукативног материјала и укључивања корисника Програма и едукатора у активности које се реализују на националном нивоу.

У плану је и реализација пројекта у седам средина на територији Републике Србије (Нови Сад, Зрењанин, Стари град, Вождовац, Крагујевац, Ужице и Ивањица) који има за циљ пружање подршке особама које су жртве породичног насиља, са акцентом на децу и жене мигранте. Црвени крст Србије је у новембру 2018. год. радио на припреми предлога пројекта у сарадљи са Британским Црвеним крстом, две организације цивилног сектора из Грчке – КМОП (Центар за социјалну акцију и иновације) и ДИОТИМА (Центар за истражовање проблема жена) и Кипарским саветом за избеглице. Црвени крст Србије ће пројектне активности реализовати у сарадњи са професионалцима из области социјалне заштите (Центар за заштиту деце, одојчади и омладине Звечанска, Прихватилиште за жртве насиља у породици у Крагујевцу, Центрима за социјани рад, друго), Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије. Пројектом су дефинисане и активности које су саставни део ПХВ програма а које би едуковани млади волонтери спроводили у школама, просторијама Црвеног крста, установама социјалне заштите и у центрима за азил. Предуслов за реализацију пројекта су средства остварена из Фондова ЕУ.

Систем обуке младих волонтера у Црвеном крсту Србије треба да обезбеди делотворну реализацију програма, пројеката и подухвата које спроводи Црвени крст, а који су у складу са потребама друштвене заједнице и грађана који су угрожени, као и одговарајући квалитет реализованих активности Црвеног крста, иновирањем постојећих и осмишљавањем нових активности које су у складу са потребама младих. Чланови Комисије за подмладак и омладину Црвеног крста Србије у сарадњи са стручном службом седишта Црвеног крста Србије ће радити на унапређењу Јединственог система обуке младих волонтера Црвеног крста.

Развој функционалне стратегије за област рада Подмладак и омладина и усаглашавање са Националном стратегијом за младе Републике Србије и Стратегијом за младе Међународне федерације Црвеног крста и Црвеног полумесеца од суштинског је значаја за дугорочније моделовање активности које Црвени крст у Србији спроводи за младе, активности које млади волонтери реализују током свог ангажовања у Црвеном крсту, као и за даље унапређивање Црвеног крста у Србији да још боље одговори на потребе и интересовања младих. Стратегија рада и развоја подмлатка и омладине Црвеног крста Србије је усклађена са свим правним актима Црвеног крста Србије, Стратегијом за младе Међународне федерације Црвеног крста и Црвеног месеца, Националном стратегијом за младе Министарства омладине и спорта Владе Републике Србије, Политиком за младе МФЦК. Стратегија је осмишљена тако да постави смернице и оквире у којима треба да делују заједничким снагама особе које су професионално запослене у Црвеном крсту на свим нивоима и које су ангажоване у раду с младима и волонтери који су спремни да активно учествују у многобројним активностима и акцијама Црвеног крста и да своје време, знање и вештине ставе у службу хуманости. С друге стране овај документ даје могућност и младим волонтерима и професионалцима да буду креативни и иновативни. Стратегија младих Црвеног крста Србије треба да допринесе да Црвени крст на свим нивоима организовања препозна потребу још већег улагања у континуиране обуке младих волонтера јер само едуковани млади волонтери који поседују знања и животно корисне вештине могу адекватно одговорити на потребе корисника услуга Црвеног крста.

О посвећености Црвеног крста Србије у раду с младима сведочи и Правилник о организовању и деловању младих у Црвеном крсту Србије. Правилник  је намењен младим члановима Црвеног крста, младим волонтерима и особама професионално ангажованим у Црвеном крсту. Правилником се регулише начин организовања, облици деловања младих и њихово чланство у Црвеном крсту, њихова права и обавезе и обавезе организације Црвеног крста према њима. Упознавање младих волонтера са садржајем Правилника и примена стандарда који су у њему дефинисани од значаја су за хармонизацију и усмеравање волонтерског рада чиме се постиже максималан ефекат за појединце и заједницу.

Активности у оквиру координације и усмеравања рада организација Црвеног крста у Србији треба да обезбеде делотворну и ефикасну реализацију програма, пројеката и активности Црвеног крста у Србији у областима Промоције и омасовљавања добровољног давалаштва крви, Здравствено промотивне делатности, Прве помоћи и Реалистичког приказа повреда, стања и обољења, Припреме за несреће и деловање у несрећама, Социјалне делатности и Међународне сарадње, захваљујући ангажовању довољног броја обучених младих волонтера Црвеног крста.

Јачање организације Црвеног крста правовременим подмлађивањем кадрова у континуитету, неговањем духа пријатељства, солидарности, разумевања и поштовања различитости међу децом обезбеђује се реализацијом Школа подмлатка Црвеног крста.

Школе подмлатка Црвеног крста представљају један од начина анимирања деце да активно учествују у хуманитарном раду ширењем знања о вредностима које заступа Црвени крст и промоцијом солидарности. Рад са децом одвија се у мањим групама, у складу са интересовањем сваког детета. Млади волонтери Црвеног крста примењују и индивидуални приступ у раду са децом, имајући у виду изазове у социјалном, емотивном и психолошком функционисању деце која су из породица са лошијим социо-економским статусом. Овим активностима Црвени крст постиже видне резултате који се огледају кроз побољшану социјализацију деце, едукацију, развијање креативности, као и кроз овладавање животно корисним вештинама. Осим своје социјалне, образовне и практичне функције, Летња школа подмлатка Црвеног крста има и значајну улогу у мотивисању деце да се укључе у хуманитарни рад, а у многим случајевима представља кључни догађај у доношењу одлуке о томе да постану млади волонтери Црвеног крста.

Програм школе подмлатка Црвеног крста садржи три сегмента:

1. "Црвени крст и ја" чији програм подразумева усвајање знања о Црвеном крсту, вредностима које организација заступа и значају хуманитарног рада

2. Тематске радионице из различитих области деловања Црвеног крста као што су Промоција хуманих вредности, Превенција трговине људима, Прва помоћ и реалистички приказ повреда стања и обољења, као и програм радионица за децу из области ликовног, музичког и драмског стваралаштва, затим новинарства, фолклора, филма, спорта, лепог понашања, енглеског језика и других области које одговарају интересовањима деце

3. Вечерњи забавни програм у коме деца учествују и имају прилику да пред својим вршњацима прикажу своје вештине и таленте.

Током 2019. године, у плану је реализација осам десетодневних смена Летње школе подмлатка у дечјем одмаралишту Црвеног крста Србије "Криста Ђорђевић" у Баошићима у Црној Гори. Летњу школу подмлатка Црвеног крста Србије ће реализовати више од 55 едукованих младих волонтера из око 20 организација Црвеног крста. Уколико се остваре приходи по члану 15. Закона о Црвеном крсту Србије, Црвени крст Србије ће и 2019. год. организовати ПХВ школице подмлатка у одмаралиштима Црвеног крста Вршац, Александровац и Ниш, што је била пракса и у ранијем периоду.

Програм акција младих волонтера такође представља један од начина за анимирање деце да учествују у хуманитарном раду ширењем знања о вредностима Црвеног крста и промоцијом значаја солидарности и хуманитарног рада.

Акција "Безбедност деце у саобраћају" има за циљ смањивање броја повређених и страдалих особа у саобраћају и промовисање адекватног понашања свих учесника у саобраћају. Спроводи се за ученике нижих разреда основне школе, првенствено ученике првог разреда.

Трка "За срећније детињство" је најмасовнија и најшире прихваћена акција Црвеног крста у Србији, која се спроводи са циљем непрекидног подмлађивања и омасовљења чланства и волонтера. Масовним учешћем у Трци "За срећније детињство" деца и млади потврђују своје опредељење за здравији начин живота и највише хумане вредности. Средства која се прикупе овом акцијом Црвени крст у градовима и општинама даље опредељује школама, здравственим установама или установама социјалне заштите са циљем помоћи најугроженијим грађанима.

Црвени крст Србије, као део Покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, сарађује са другим Националним друштвима Црвеног крста и Црвеног полумесеца. Захваљујући томе, млади волонтери Црвеног крста у Србији имају прилику да повремено учествују на међународним догађајима у оквиру Покрета, као што су конференције, тематске радионице, обуке и међународни кампови младих. Учешће на догађајима међународног карактера од значаја је за размену и примену међународних искустава у раду, као и добијање одговарајуће подршке од партнерских Националних друштава Црвеног крста.

ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ И ИНФОРМИСАЊЕ

(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15. и 16.  Закона)

Постоји континуирана потреба  одржавања и учвршћивања  позитивне слике Црвеног крста Србије у јавности у складу са  интензитетом  и квалитетом активности на свим нивоима организовања. Црвени крст Србије има сталну потребу   информисања шире  јавности о акцијама које води у бројним областима деловања, као и о капацитету организације и њеним могућностима. Задатак службе за информисање је да мобилише друштвену заједницу за акције које води Црвени крст Србије.

Циљ:.Црвени крст Србије има развијене капацитете и јасну стратегију за креирање позитивне слике о акцијама које води, а у циљу обезбеђивања помоћи и подршке корисницима помоћи.

Оперативни циљеви

Одржавање и унапређење позитивне слике у јавности  о Црвеном крсту Србије реализује се путем:

• Редовног обавештавања јавности у Србији о активностима Црвеног крста у корист одређених циљних група,

• Упућивања позива новинарима да прате акције које води Црвени крст Србије,

• Праћење реакције јавног мњења,

• Организовањем медијских кампањa,

• Организовања потребног броја конференција за штампу,

• Сусрета са новинарима,

• Присуство новинара реализацији  конкретних акција Црвеног крста,

• Емитовања саопштења за штампу,

• Обраћање главним и одговорним уредницима медија у Републици Србији поводом одређених активности Црвеног крста Србије,

• Организовања бесплатног емитовања спотова Црвеног крста,

• Праћења објављених текстова у новинама и порталима као и прилога у електронским медијима,

• Одржавања и унапређивања веб сајта Црвеног крста Србије и ажурирања сајта,

• Израде промотивног материјала Црвеног крста Србије,

• Представљањe активности Црвеног крста Србије на друштвеним мрежама,

• Организовања презентације на Међународном сајму књига, „Ноћ музеја“ и изложбе у Београду у сарадњи са професором Нобухиром Шибом везана за јапанско-српско пријатељсто и прикупљање хуманитарне помоћи у Јапану за Србију  током Првог светког рата.

Циљне групе којима се позитивна порука и објективна информација о активностима Црвеногкрста Србије упућује су :

• најшира јавност,

• носиоци различитих одлука (представници различитих државних институција),

• потенцијални донатори,

• међународне хуманитарне организације и организације цивилног друштва,

• корисници помоћи Црвеног крста,

• учесници у медијским кампањама (новинари, уредници у различитим медијима, медијске куће, маркетиншке агенције),

•  прес службе државних институција,

•  волонтери и запослени у Црвеном крсту.

Спомен соба и документациони центар

Историјски подаци којима располаже Црвени крст Србије, иако скромни у односу на његову историју, представљају значајне изворе за покренута истраживања или анализе друштвених кретања на овим просторима различитих институција и појединаца.

У оствареним контактима добијају се нови извори за прикупљање историјских чињеница о раду националног друштва на овим просторима.

У 2019. години се очекује наставак интересовања институција и појединаца за историјском грађом и извештајима које поседује Црвени крст Србије.

У 2019. години извршиће се пребацивање у електронску форму (скенирање) извештаја о раду Друштва Црвеног крста Краљевине Југославије  од 1929. до 1940. године (2.190 страница).

У 2019. години извршиће се преуређење библиотеке и доступне библиотечке грађе по областима рада Црвеног крста Србије.

Бележиће се текуће активности Црвеног крста Србије (писани, фото, видео и тонски записи), складиштити и чувати у архиви Црвеног крста.

Наставиће се рад на прикупљању података о активностима Црвеног крста у ранијим периодима.

ОРГАНИЗАЦИОНИ РАЗВОЈ

(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15. и 16. Закона)

Задатак Црвеног крста Србије у 2018. години биће да и даље функционише као добро организовано Национално друштво на територији Републике Србије, на основу Закона о Црвеном крсту Србије и Статута Црвеног крста Србије.

Активности ће бити усмерене на:

• решавање значајних питања за постојање и деловање организације Црвеног крста у Републици Србији у финансијском, материјалном и кадровском смислу,

• примену Закона о Црвеном крсту Србије, ангажовање на његовом поштовању у органима територијалне аутономије и јединицама локалне самоуправе и остваривању предвиђених средстава из извора средстава предвиђених законом,

• функционисање организација Црвеног  крста у складу са нормативним актима која регулишу рад и специфичност организације Црвеног крста и донетим одлукама управних органа Црвеног крста Србије,

• мотивацију грађана да буду чланови Црвеног крста применом Правилника о чланству и чланарини одраслих чланова  Црвеног крста Србије  и оснивање основних организација, подружница, актива и повереништава у складу са Упутством за оснивање и рад основних облика деловања Црвеног крста,

• електронско вођење евиденција значајних за област организације и развоја,

• праћење законских прописа,

• израду нормативних аката чији ће огледни примерци бити достављани саставним деловима Црвеног крста Србије.

Организацијама Црвеног крста којима то буде потребно биће пружена помоћ у превазилажењу тешкоћа у примени Закона о Црвеном крсту Србије на територији града или општине.

Саставним деловима Црвеног крста Србије биће редовно достављана документа која усвајају управни органи Црвеног крста Србије, програми рада и упутства од значаја за рад и функционисање организација Црвеног крста.

Црвени крст Србије одржаваће редовне састанке са секретарима организација Црвеног крста ради боље координације, успостављања радних договора о најзначајнијим питањима од интереса за целу организацију, размене искустава и занња иземђеу организација Црвеног крста, итд.

Пригодним активностима 6. фебруара биће обележено 142 године од оснивања Црвеног крста Србије, а годишњицу оснивања обележиће и организације Црвеног крста у саставу Црвеног крста Србије.

На основу Програма „Недеље Црвеног крста“ и теме коју определи Међународна федерација друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца, биће обележен 8. мај – Светски дан Црвеног крста, а у периоду од 8. – 15. маја биће реализоване бројне и већ афирмисане актиивности Црвеног крста на свим нивоима организовања.

Континуирано ће се остваривати сарадња са надлежним  министарствима Владе Републике Србије, институцијама и органима, са циљем да организације Црвеног крста што успешније реализују своје задатке и истовремено постигну још већу афирмацију Црвеног крста кроз унапређење односа са јавношћу.

Организације Црвеног крста у градовима и општинама сарађиваће са локалним самоуправама, школама, факултетима, здравственим установама, месним заједницама, предузећима и удружењима која се баве хуманитаним питањима.

Црвени крст Србије ће посебну подршку и  помоћ у свакодневном раду и даље пружати организацијама Црвеног крста на Косову и Метохији ради очувања и јачања структуре и у том циљу одржавати контакте са Канцеларијом Владе Републике Србије за Косово и Метохију.

Биће праћена примена Правилника о расподели средстава по Закону о Црвеном крсту Србије и Закону о играма на срећу чији је саставни део нова Методологија и критеријуми за вредновање активности организација Црвеног крста у градовима и општинама, и у вези  примене доносити потребне одлуке на Управном одбору Црвеног крста Србије.

Управни органи Црвеног крста Србије и Комисија за организацију, развој и нормативну делетност Управног одбора редовно ће одржавати седнице  у складу са Статутом Црвеног крста Србије. Биће одржана најмање 1 седница Скупштине (Изборна) и 6 седница Управног одбора Црвеног крста Србије на којима ће бити доношена акта и одлуке из њихове надлежности, као и потребан број седница Комисије за организацију, развој и нормативну делатност и Статутарне комисије Црвеног крста Србије.

Значајна пажња биће посвећена волонтерима Црвеног крста и донаторима, а најзаслужнијим у складу са Правилником о утврђивању услова и критеријума за додељивање признања Црвеног крста Србије, одлукама Управног одбора Црвеног крста Србије биће додељивана признања Црвеног крста Србије.

Своја признања додељиваће волонтерима и саставни делови Црвеног крста Србије.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И МИГРАЦИЈЕ

(Правни основ:Закон о Црвеном крсту Србије члан 9, тачка 2. и  члан 11,13. и 14. -  Црвени крст Србије реализује активности у области међународне сарадње и

Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6. и  7, члан 9, тачка 4. и члан 14. тачка 4.)

Црвени крст Србије припада најстаријим члановима Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца (даље: Међународни покрет). Међународно признање Црвени крст Србије добио је 11. јуна 1876. године када је тадашња Кнежевина Србија приступила Женевским конвенцијама. Чланство у Међународном покрету данас има 191 национално друштво.

Међународна сарадња се реализује преко више међусобно усклађених програмских активности.

Јединствени циљ међународне сарадње је остварење признате међународне позиције Црвеног крста Србије као самосталног националног друштва – дела Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца,  након поновног признања континуитета постојања.

Специфични циљеви су у функцији остварења јединственог циља. Они су изражени кроз непосредну реализацију активности и у том смислу су посебни у различитим садржајима рада Црвеног крста Србије као помоћног органа државе Србије у хуманитарној области.

Показатељи успешности и делотворности који доприносе остварењу општих циљева међународне сарадње у првом реду се односе на:

Обезбеђење различитих видова хуманитарне помоћи за специфичне категорије становништва (социјално угрожено становништво, интерно расељена лица, избеглице, хендикепиране особе, мигранти и др.),

Присуство и активно учешће у раду највиших тела кроз оснаживање угледа који Црвени крст Србије има у Међународном покрету, агенцијама Уједињених нација, хуманитарним организацијама Европске уније, PERCOа (Platform for European Red Cross Cooperation on Refugees, Asylum Seekers and Migrants – Платформа европских националних друштава Црвеног крста за сарадњу у области избеглица, тражилаца азила и миграната), ILSEа (International Life Saving Federation of Europe – Међународна организација за спасавање на води Европа), FAEENа (First Aid Education European Network – Мрежа европских националних друштава Црвеног крста за едукацију у области лаичке Прве помоћи) и другим хуманитарним организацијама и мрежама у којима Црвени крст Србије остварује чланство.

Развој билатералне и мултилатералне сарадње са другим националним друштвима Црвеног крста и Црвеног полумесеца, како у оквиру регије Југоисточне Европе, Европске зоне тако и шире у Међународном покрету.

Афирмација кроз допринос у међународним хуманитарним акцијама приликом катастрофа било кроз упућивање материјалне помоћи или кроз учешће специјализованих екипа или оспособљених појединаца.

Миграције као феномен савременог друштва представљају кретање великог броја људи па и читавих народа који су покренути  непосредном угроженошћу ратним активностима у државама  њиховог порекла или су у потрази за бољим условима живота – „економски мигранти“, од великог су значаја у свакодневном раду Црвеног крста у Републици Србији.

Активности

Активност 1:

Учешће током 2019. године у раду скупова највиших статутарних тела, саветодавних органа и радних група Међународног покрета, агенција Уједињених нација, хуманитарних организација Европске уније, PERCOа (Platform for European Red Cross Cooperation on Refugees, Asylum Seekers and Migrants – Платформа европских националних друштава Црвеног крста за сарадњу у области избеглица, тражилаца азила и миграната), ILSEа (International Life Saving Federation of Europe – Међународна организација за спасавање на води Европа), FAEENа (First Aid Education European network – Мрежа европских националних друштава Црвеног крста за едукацију у области лаичке Прве помоћи) и других хуманитарних организација, институција, института у којима Црвени крст Србије остварује чланство. Ово се посебно односи на оне организације са којима Црвени крст Србије развија партнерске односе поводом хуманитарних потреба миграната на њиховом проласку или привременом боравку у Републици Србији на путу ка крајњем одредишту.

Циљ – очекивани резултат учешћа у раду на овим скуповима је позиционирање Црвеног крста Србије кроз афирмацију знања и искустава стеченог у различитим областима рада.

Очекивани резултат је остварење могућности да национално друштво има активне представнике у оперативним телима и органима ових организација.

Активности ће се  одвијати кроз учешћа, поред осталих, на скуповима који се баве разматрањем програмских садржаја које реализује Црвени крст Србије: миграције, рад са младима, борба против трговине људима, здравствено превентивне активности, Прва помоћ, социјални програми, Служба тражења, брига о старима и други.

Активност 2:

Током 2019. године остваривати даљи развој билатералне сарадње - сарадње са представницима националних друштава – члановима Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца.

Циљ даљег развоја билатералне сарадње је продужетак афирмације Црвеног крста Србије у међународним односима као поузданог, одговорног и транспарентног партнера.

Очекивани резултат представља развој програмске сарадње, како са суседним, тако и са водећим националним друштвима у Међународном покрету, као и подршка развоју програмске сарадње организација Црвеног крста Србије на свим нивоима са одговарајућим партнерским организацијама из других националних друштава.

Активности ће се  одвијати кроз размену посета делегација Црвеног крста Србије са суседним, партнерским и помажућим националним друштвима. Током ових активности посебно ће се радити на продужењу постојећих и потписивању нових споразума – уговора о сарадњи како би се институционализовала сарадња и помогло и саставним деловима Црвеног крста Србије да развијају своје међународне контакте.

Црвени крст Србије значајну пажњу посветиће развоју сарадње и размени посета делегација са следећим националним друштвима:

- Црвени крст Србије позваће у радне посете високе представнике националних друштава из: Аустрије, Босне и Херцеговине, Бугарске, Црне Горе, Македоније, Немачке, Луксембурга, Русије, Словеније, Швајцарске, Шпаније и Француске.

-  Црвени крст Србије посетиће, према позивима партнерска национална друштва.

Имајући у виду веома значајну хуманитарну помоћ донирану поводом пружања хуманитарне помоћи мигрантима на њиховом транзиту кроз Републику Србију из бројних националних друштава у периоду 2015 - 2018. године, посебна пажња биће посвећена сарадњи са тим друштвима.

Такође, биће остваривана и комуникација и сарадња са националним друштвима у окружењу као и онима која су на мигрантској тзв. „Балканској рути“ ради размене информација и искустава у овој области.

Активности свих организација Црвеног крста у области Међународне сарадње одвијаће се према Упутству о остваривању Међународне сарадње у Црвеном крсту Србије који је усвојио Управни одбор Црвеног крста Србије у мају 2008. године.

Активност 3:

Учешће на међународним скуповима и активности Комисије за међународну сарадњу.

Циљ је најцелисходнија припрема и учешће представника Црвеног крста Србије на међународним скуповима, разматрање докумената Међународног покрета и предлагање Управном одбору Црвеног крста Србије доношење одлука из области међународне сарадње као и помоћ свим организацијама Црвеног крста у Републици Србији у области међународне сарадње.

Очекивани резултат представља адекватан избор представника Црвеног крста Србије на међународним скуповима који на одговарајући начин представљају активности и искуства Црвеног крста Србије у различитим програмским садржајима на међународним  скуповима.

Активности ће се одвијати кроз одржавање редовних и ванредних (уколико буде потребно) седница Комисије за међународну сарадњу Црвеног крста Србије, заједничке седнице са другим радним телима Црвеног крста Србије када то захтевају питања која се разматрају и др. У циљу одговарајуће и свеобухватне припреме рада Комисије реализоваће се консултације и размене информација са Министарством спољних послова.

Активност 4:

Редовне активности расподеле хуманитарне помоћи у храни и хигијени и омогућавање успостављања прекинутих породичних контаката, програма борбе против трговине људима као и других програма хуманитарних активности у Привременим прихватним центрима и центрима за азил, а посебно јачање капацитета организација Црвеног крста у местима у којима су центри организовани.

Циљ је реализација мандата Црвеног крста Србије како је и дефинисан Законом о Црвеном крсту Србије као и место и улога Црвеног крста Србије у одговору Републике Србије на мигрантску кризу.

Очекиван резултат је обезбеђење хуманитарне помоћи угроженој популацији миграната.

Активности ће се одвијати кроз: редовне активности расподеле хуманитарне помоћи (хране - сувих и куваних оброка, хране за бебе, хигијенских артикала, осталих артикала хуманитарне помоћи према расположивости и потребама), реализацију хуманитарних програма Црвеног крста из области Службе тражења и превенције као и других програма: борбе против трговине људима, прве помоћи и др., договора и обезбеђења додатних количина хуманитарне помоћи кроз комуникацију и сарадњу са партнерима у оквиру Међународног покрета као и других хуманитарних организација из Србије и иностранства и друго.

Активност 5:

Редовне месечне посете илегалним/ирегуларним мигрантима мигрантима притвореним у Прихватилишту у Падинској Скели.

Циљ је да се посетама, које се одвијају од 2004. године у складу са Протоколом о сарадњи са Министарством унутрашњих послова Републике Србије, обезбеде дистрибуција артикала хуманитарне помоћи, заштита и здравствена превенција кроз курсеве, тренинге, предавања којима се подиже свест о значају превенције.

Активности ће се одвијати кроз: дистрибуцију пакета хигијене, расподелу одеће и обуће, успостављање прекинутих породичних веза порукама Црвеног крста и омогућавање бесплатних телефонских позива у ск.

Активност 6:

Систематски рад на пружању хуманитарне помоћи за лица која се по споразумима о реадмисији враћају у Републику Србију.

Циљ је да се повратницима по реадмисији омогући елементарна хуманитарна помоћ од стране националних друштава из држава из којих се врши њихова реадмисија као и из ненаменских донација.

Активности ће се одвијати дистрибуцијом хуманитарне помоћи повратницима по програмима реадмисије у складу са расположивошћу.

ПОСЛОВНО ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ

(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, 7, 9, 10, 11, 13. и 14. Закона)

Општи циљ одржавања и развоја пословно-финансијског система Црвеног крста Србије је оспособљавање укупне структуре Црвеног крста на територији Републике Србије за успостављање система финансијског пословања и финансијског извештавања у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања уз истовремено  успостављање јединственог начина вођења пословних књига, и пружање ажурних, комплетних, тачних и поузданих информација о финансијском пословању и финансијским извештајима Црвеног крста Србије и укупне структуре Црвеног крста у свим организацијама Црвеног крста на територији Републике.

Специфични циљеви су следећи:

- Оспособљавање укупне структуре Црвеног крста у Републици да редовно обавља и публикује Извештаје о ревизији сваке године.

- Оспособљавање укупне структуре за редовно обављање ревизије како свог годишњег пословања тако и ревизије појединачних програма и пројеката који се спроводе кроз структуру Црвеног крста Србије, (треба да резултирају у посредном циљу, а то је обезбеђивање већег учешћа донатора из иностранства и из земље у финансирању програмских активности у свим областима рада Црвеног крста Србије).

- Пословно-финансијски систем Црвеног крста Србије је предуслов за финансијско извештавање по принципу „документован трошак“, пре свега за ресорно Министарство здравља.

- Остваривање потпуне информисаности о финансијским показатељима Црвеног крста Србије, нарочито донатора, потенцијалних донатора, државних органа и укупне јавности.

Активности

• 	 Координација рада свих организација Црвеног крста Србије и оспособљавање свих организација Црвеног крста за примену пословно-финансијског система.

- Одржавање рачунарске опреме и система комуникација.

Нова платформа на којој je развијен пословно-финансијски софтвер је SQL Server 2014, као и Framework 4.0. Са овом платформом нови програм ради на тренутно свим постојећим Windows оперативним системима.

- У јануару 2019. године свим организацијама Црвеног крста у Србији биће омогућена нова верзија софтвера која подразумева измене на свим подсистемима које су извршене на бази измена законских прописа или по захтеву организација Црвеног крста које користе ово софтверско решење, као и отклањање ситних грешака у софтверу.

- У току 2019. године радиће се на унапређивању постојећег пословно- финансијског софтвера, на дорадама у свим подсистемима по специфичним захтевима, изради нових извештаја за сваки подсистем, као и измене неких постојећих форми и извештаја у складу са захтевима корисника.

- До краја априла 2019.године биће извршене измене на „Обрасцу за извештавање“ према усаглашеним ставовима на нивоу стручне службе Црвеног крста Србије.

- У делу финансијског подсистема „Обрачун зарада“ биће омогућена опција аутоматског обрачуна ауторских уговора и уговора о делу.

- До краја 2019.године извршиће се додатно прилагођавање софтвера у смислу електронског вођења евиденције радних листа и времена проведеног на раду ( карнет ), који ће бити аутоматски повезан са обрачуном зарада.

- У трећем кварталу 2019. године вршиће се припрема софтвера за прилагођавање SQL Serveru 2017. у циљу могућности да постојећи софтвер прилагодимо новој верзији базе података.

Биће реализоване и следеће активности:

- Организовање семинара и обука нових кадрова за коришћење пословно-финансијског софтвера у организацијама Црвеног крста.

- Биће редовно пружена консултативна помоћ организацијама Црвеног крста на терену у коришћењу већ инсталираних подсистема и оперативном коришћењу истих.

- Обавезе из овог процеса односе се и на организације Црвеног крста – ИТ центре (чворишта за размене база података).

- Одржавање мрежа под Мicrosoft платформама, администрација оперативних система Windows 10, клијентски ниво, Windows  сервер12 P2, mail Еxchange Servera 2016, SQL 2014 Server,подршка корисницима  МS Оffice пакета (Internet Еxplorer, Мicrosoft Оutlook, Wоrd, Еxcel), администрација и одржавање АntiVirus software Еset NOD32.

- Oдржавање LAN мреже (Еthernet технологије), VPN технологија путем ТCP/IP протокола ка ИТ центрима.

- Одржавање Хардвера, подизање оперативног система, мрежни и персонални штампачи, свичеви, рутери, модеми.

- Одржавање Софтвера и подршка свих програма укључујући и пословно- финансијски софтвер.

- Техничка подршка сарадницима у секретаријату Црвеног крста Србије, као и сарадницима у организацијама Црвеног крста.

- Инсталација нове лиценце за Антивирусни програм NOD32 на серверима и клијентским компјутерима, EXCHANGE 2016 серверу.

- Учествовање на командно-показним вежбама у деловању у несрећама, у циљу ИТ подршке (постављање LAN локалне мреже, подешавање комуникације између чланова кризног штаба).

- Одржавање WIFI конекције која покрива седиште Црвеног крста Србије, као и администрирање исте.

Очекивани ефекти

Пословно-финансијски систем ће допринети развоју капацитета организација Црвеног крста, транспарентности у раду, оспособљености да известе о утрошку средстава у складу са захтевима свих донатора, а самим тим и локалне заједнице.

ЛОГИСТИКА

ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ

(Правни основ: члан 6,7,9,13. и 14.. Закона о Црвеном крсту Србије.)

Потреба за постојањем и коришћењем дистрибутивног система постојаће у дужем периоду у будућности, као што је био случај до сада.

Општи циљ биће јачање логистичких капацитета Црвеног крста Србије на свим нивоима организовања, у смислу пријема и дистрибуције хуманитарне помоћи, као и складиштење и активирање опреме за деловање у несрећама.

Дистрибутивни систем ће бити у функцији ефикасне и на економичан начин реализоване хуманитарне помоћи до крајњих корисника (народне кухиње, пакети хране и хигијене, опрема за деловање у несрећама, помоћ мигрантској популацији).

Специфични циљеви биће:

- Одржавање постојећих магацинских капацитета;

- Одржавање и јачање транспортних капацитета у организацијама Црвеног крста;

- Одржавање и унапређење постојећег софтверског система за вођење магацинске евиденције на свим нивоима организовања;

- Едукација кадрова Црвеног крста за примену пословно-финансијског система у делу логистичких евиденција и извештавања.

Активности

- Ефикасна дистрибуција артикала хране за 76 народних кухиња у Србији;

- Ефикасно складиштење, организација паковања, транспорт и дистрибуција 50.500 пакета хране и 50.500 пакета хигијене за социјално најугроженије породице у 126 средина у Србији;

- Повремена  дистрибуција хуманитарне помоћи за просечно 100-200 избеглица/миграната у Србији, на подручју Димитровграда, Неготина и Прешева (суви оброци), као  и у другим срединама уколико се укаже потреба;

- Координација рада свих организација Црвеног крста Србије и  додатно оспособљавање свих организација Црвеног крста за пријем, складиштење и дистрибуцију хуманитарне помоћи;

- Одржавање транспортних капацитета;

- Обавезе из ове области рада односе се и на организације Црвеног крста – дистрибутивне центре (Нови Сад, Београд, Крагујевац, Краљево и Ниш);

- Друге активности у складу са потребама.

СЛУЖБА ТРАНСПОРТА

(Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, члан 7, члан 9, члан 13 и члан14.)

Активности службе транспорта биће у функцији реализације програма и активности Црвеног крста Србије.

Током 2019. године служба транспорта Црвеног крста Србије ће реализовати транспорт намирница за потребе 76 народних кухиња у Србији, као и 50.500 породичних пакета хране и хигијене намењених социјално угрженом становништву у 126 општина у Републици Србији.

Планиран је и превоз већих билатералних донација на чијем обезбеђивању је ангажован Црвени крст Србије.

Транспортни капацитети Црвеног крста Србије ће бити ангажовани и на превозу људи и опреме за деловање у несрећама, за потребе одржавања семинара, вежби и у случају ванредних ситуација током 2019. године.

Превоз реализатора летње школе у дечијем опоравилишту „Криста Ђорђевић“ ће као и до сада такође бити реализован возилима Црвеног крста Србије.

Поред наведених потреба за превозима, служба транспорта ће и у 2019. години вршити превозе путника, терета и опреме за потребе реализације текућих програма седишта, редовно регистровање возила Црвеног крста Србије и возила која се налазе у организацијама Црвеног крста Србије, као и прибављање дозвола за бесплатан пролаз аутопутевима Србије.

Вршиће се одржавање транспортних капацитета Црвеног крста Србије, редовно сервисирање и поправке возила и транспортних средстава Црвеног крста Србије. Повремене поправке возила организација Црвеног крста ће се вршити у аутомеханичарској радионици Црвеног крста Србије, у складу са могућностима. Занављање постојећег и набавке нових алата за потребе аутомеханичарске радионице Црвеног крста Србије ће се вршити у континуитету, у складу са потребама и могућностима.

Служба транспорта ће извршити анализу постојећих транспортних капацитета половином 2019. године. По извршеној анализи, сачиниће предлог за продају возила у зависности од техничко експлоатационог стања возила и реалних потреба организације.

У складу са проценом, планом набавки и одлукама управног одбора Црвеног крста Србије биће извршена продаја дотрајалих возила. Донација возила организацијама Црвеног крста која је могуће наставити користити уз процењено прихватљив трошак одржавања ће се вршити у складу са потребама организација и могућностима седишта. Пренос власништва возила која се већ налазе на коришћењу у организацијама, као и набавка нових возила ће се вршити у континуитету током године.

ПРАВНИ ПОСЛОВИ

Обављање свих правних послова биће усмеренo првенствено на питања из области рада седишта, органа и радних тела Црвеног крста Србије, а у складу са могућностима и на помоћ организацијама Црвеног крста у градовима и општинама, учешћу у изменама прописа који се тичу статуса и рада Црвеног крста Србије, израду општих аката Црвеног крста Србије и издавању појединачних правних аката (посебно у вези радних односа), закључивања потребних уговора (ауторских, о делу, донацијама, купопродајних), за потребе седишта, Одмаралишта у Баошићима и других, а по потреби и вођење одговарајућих судских и других поступака ради заштите имовине и интереса Црвеног крста Србије.

Посебна пажња биће посвећена спровођењу поступака јавних набавки у складу са  Законом о јавним набавкама, чије се измене ускоро очекују, и одговарајућим подзаконским актима, уз извршавање законске обавезе објављивања аката на порталу Управе за јавне набавке, сајту Црвеног крста Србије и у Службеном гласнику Републике Србије, као и достављања кварталних извештаја Управи за јавне набавке Републике Србије, о спроведеним поступцима јавних и других набавки. У оквиру плана набавки где год буде било могуће предвидеће се закључивање оквирног споразума на 2 или 3 године како би се смањио број поступака и обим послова у вези јавних набавки, чиме ће се, пре свега, обезбедити ефикасније прибављање добара и услуга, посебно оних који се набављају током године више пута.

Црвени крст Србије ће редовно обавештавати организације Црвеног крста у градовима и општинама о новим прописима и новинама које су значајне за њихов рад.

Календар

најзначајнијих активности Црвеног крста Србије у 2019. години

ЈАНУАР:

-    Акција „Један пакетић пуно љубави“

-   21-28 јануар Европска недеља превенције рака грлића материце

-   31. јануар – Национални дан без дуванског дима

ФЕБРУАР:

-  4. фебруар – Светски дан борбе против рака

- 6. фебруар – обележавање 143 године од оснивања Црвеног крста Србије

МАРТ:

-  Национални месец борбе против рака

-  24. март – Светски дан борбе против туберкулозе

АПРИЛ:

- 4. април – Међународни дан подизања свести јавности

о опасности од мина

- 7. април – Светски дан здравља

- 23. – 29. април – Недеља Уједињених Нација посвећена општој безбедности на путевима

- 28. април – Светски дан заштите и здравља на раду

- Састанак са секретарима организација Црвеног крста Србије

МАЈ:

- 8. мај – обележавање  Међународног дана Црвеног крста

- 8 – 15. мај – „Недеља Црвеног крста“

- Акција „Пакет за новорођену бебу“

- 11. мај – Национални дан ДДК

- 31. мај – Светски дан без дуванског дима

ЈУН:

- Почетак рада одмаралишта у Баошићима

- 14. јун – Светски дан ДДК

- 15. јун – Светски дан борбе против злостављања старијих

- 20. јун – Светски дан избеглица

- 26. јун – Међународни дан борбе против злоупотребе и незаконите трговине дрогама

ЈУЛ:

- Организовани одлазак новинара на обилазак деце на опоравку и    летовању у одмаралишту Црвеног крстау Баошићима

-    30. јул -  Међународни дан Борбе против трговине људима

-    Израда буџета Црвеног крста Србије за 2019. годину

- Летње активности подмлатка и омладине

АВГУСТ:

-    12. август – Међународни дан младих

- 19. август - Светски дан хуманости

- 30. август – Светски дан несталих лица

- Летње активности подмлатка и омладине

СЕПТЕМБАР:

- 1. – 7. септембар - Акција Безбедност деце у саобраћају

- 10. септембар - Светски дан прве помоћи

- 14. септембар – 17. октобар – Месец солидарности

- 14. – 21. септембар – „Недеља солидарности“

- 21. септембар – Светски дан Алцхајмерове болести

- Акција „Солидарност на делу“ – током Месеца солидарности

- Државно такмичење екипа Црвеног крста у пружању прве помоћи и у реалистичком приказу повреда, стања и обољења

- 27. септембар - Светски дан срца

ОКТОБАР:

- 1. октобар – Међународни дан старијих особа

- 2. октобар – Међународни дан ненасиља

- Акција  „Трка за срећније детињство“

- 1. -  7. – октобар – Дечја недеља

- 10. октобар – Међународни дан менталног здравља

- 13. октобар – Међународни дан смањења ризика од катастрофа

- 16. октобар – Светски дан хране

- 17. октобар – Међународни дан сузбијања сиромаштва

- 18. октобар – Европски дан борбе против трговине људима

- Међународни Сајам књига у Београду

НОВЕМБАР:

- Новембар – Mесец борбе против болести зависности

- 12. новембар – Светски дан борбе против запаљења плућа

- 16. новембар – Међународни дан толеранције

- 19. новембар - Светски дан сећања на жртве саобраћајних незгода

- седница Скупштине Црвеног крста Србије

ДЕЦЕМБАР:

- 1. децембар – Светски дан борбе против ХИВ/АИДС-а

- 5. децембар – Међународни дан волонтера

- 10. децембар – Дан људских права

- 18. децембар – Међународни дан миграната

- 20. децембар – Светски дан солидарности